                                                                                                  проект

                           Администрация  Мясниковского  района                                       

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______ 2016                                      №                                           с. Чалтырь

	О внесении изменений в постановление Администрации

 Мясниковского района   от 14.10.2013 № 1224 


В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 19.08.2013 № 964 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», в целях приведения в соответствие с бюджетом Мясниковского района на 2016 год  программных мероприятий муниципальной программы Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» Администрация Мясниковского района постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 № 1224 «Об утверждении  муниципальной программы Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», изложив программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит обнародованию в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы администрации Мясниковского района  К.Р. Хатламаджияна.

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                   В.С. Килафян    

Подготовил ведущий специалист

________________ Т.О. Саргсян

                                                                                               Приложение к постановлению 

                                                                                               Администрации Мясниковского  

                                                                                               района   от    _____2016  № ____  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.

	Наименование муниципальной программы Мясниковского района  
	-   «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	-  Администрация Мясниковского района, 

отдел сельского хозяйства, охраны окружающей

среды и природопользования

	Соисполнители муниципальной программы
	- отсутствуют


	Участники муниципальной программы
	- отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта Администрации Мясниковского района;

- МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»;
- администрации сельских поселений Мясниковского района

	Подпрограммы муниципальной программы
	-  «Охрана окружающей среды в Мясниковском районе»;

- «Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района»;

- «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мясниковского района»



	Программно-целевые инструменты муниципальной программы
	- отсутствуют

	Цель муниципальной программы
	- повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия  для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов;



	Задачи муниципальной программы
	- устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;  

- создание  комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами;

- обеспечение восстановления  пропускной способности водных объектов и водотоков за счет проведения работ по русловосстановлению;
 - обеспечение экологической реабилитации  водных объектов, утративших способность к самоочищению;

-  снижение негативного воздействия вод на территории и население Мясниковского района;

- формирование экологического сознания,  экологическое воспитание и просвещение населения;          

	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	- протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации;
- количество  законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов 

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	  2014 - 2020 годы.

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

	 
	- Общий объём финансирования муниципальной программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников составит  19659,2 тыс. рублей, в том числе: за счет областного бюджета - 13902,6 тыс. рублей, бюджета Мясниковского района – 5077,2 тыс. рублей, бюджета сельских поселений – 679,4 тыс. рублей, в том числе
за счет средств областного бюджета 13902,6:              

в 2014 году – 4629,8 тыс. рублей;

в 2015 году –  2200,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 557,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 1905,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 2705,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 1905,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета 
Мясниковского района – 5077,2 тыс. рублей, 
в том числе:

в 2014 году – 2013,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 1383,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 830,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 275,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 275,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 275,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 25,0 тыс. рублей;

за счет средств  бюджетов 

сельских поселений – 679,4  тыс. руб.,
в том числе:

в 2014 году – 202,7  тыс. рублей;

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 158,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 158,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 158,9 тыс. рублей;

средства областного  бюджета включаются в программу при условии отражения их в областном законе  «Об утверждении  бюджета Ростовской области». 
Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и полежат уточнению в установленном порядке.

	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
	-  повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод;

- сокращение количества законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов;

- предотвращение подтопления и затопления территорий и населения района  при прохождении  по рекам и водотокам паводковых вод;

- повышение уровня экологического культуры и образования, формирование экологического сознания;

-  восстановление пропускной способности рек и водотоков на участке   2,5 км;  



	Система организации контроля за исполнением муниципальной программы
	- контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация Мясниковского района;


РАЗДЕЛ 1
Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Мясниковского района.

В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31.08.2002 № 1225-р, стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» определяет экологическую безопасность как состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.

Обеспечение экологической безопасности на территории района является одним из важных факторов реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, а также необходимым условием улучшения качества жизни и здоровья населения.

В целом для Мясниковского района характерны те же экологические проблемы, что и для других муниципальных образований Ростовской области. К ним можно отнести: загрязнения атмосферного воздуха,  нерешенные проблемы утилизации отходов производства и потребления, загрязнения водных объектов неочищенными и недостаточно очищенными сточными водами, заиление и занесение русел рек и водотоков,  возникшие в результате  зарегулирования русел и наличии перегораживающих дамб не инженерного типа. 

Мясниковский район является одним из динамично развивающихся районов Ростовской области, обладающий развитой промышленностью и сельским хозяйством. Обратной стороной высокого уровня экономического развития является усиление негативного воздействия на окружающую среду. 
В условиях реформирования экономики вопросы охраны окружающей среды приобретают особое значение. 
Одним из ключевых направлений развития Мясниковского района является повышение уровня и качества жизни населения. Высокое качество жизни и здоровья населения, а также устойчивое экономическое развитие района могут быть обеспечены только при условии поддержания соответствующего качества окружающей среды, сохранения природных систем, поддержания их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. 
Поскольку перспективное решение проблем экологии и природопользования на территории района требует обеспечения непрерывного и комплексного подхода с использованием программно-целевого метода, была  разработана и с 2011 по 2013 год успешно реализуется муниципальная  долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Мясниковском районе на 2011 – 2015 годы».  В связи с принятием   областных долгосрочных целевых программ «Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013 – 2020 годах» и «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области на 2014-2020 годы» в Мясниковском районе утверждены муниципальные долгосрочные целевые программы «Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района в 2013 – 2020 годах» и «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мясниковского района на 2014-2020 годы».  Мероприятия из указанных программ составили основу для настоящей муниципальной программы.
Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на решение задач в сфере охраны окружающей среды и обеспечения рационального природопользования, осуществление которых, будет способствовать обеспечению экологической безопасности, устойчивому функционированию естественных экологических систем, защите территории и населения Мясниковского района от негативного воздействия вод, охране и рациональному использованию водных объектов,  оздоровлению экологической обстановки на водных объектах,  формированию комплексной системы управления  отходами и вторичными материальными ресурсами. 
Выбор мероприятий муниципальной программы основан на анализе экологической ситуации в Мясниковском районе, выявившем наиболее острые проблемы. 

 В настоящее время состояние водных объектов характеризуется активным заилением и занесением. Заиление и занесение русел малых рек и водотоков приводит к невозможности безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод и, как следствие, приводит к затоплению и подтоплению территорий  населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий  Мясниковского района.

Максимальное антропогенное воздействие   приходится на реки Тузлов и малую реку Мокрый Чалтырь. Причинами загрязнения и занесения водных объектов является сброс в природные водные объекты  недостаточно очищенных  сточных вод с коммунальных  объектов, поступление  без очистки ливневых и  талых вод, поступление взвешенных веществ, в процессе эрозии территорий, неудовлетворительное состояние прибрежных зон. 

Состояние водных объектов района характеризуется заилением и занесением русла малой реки Мокрый Чалтырь в черте с.Чалтырь на участке с общей протяженностью  2,5 км, реки Тузлов на участке  сл. Петровка - х. Карпо-Николаевка протяженностью 5,2 км,   зарастанием русла   тростниковой и древесно-кустарниковой растительностью, что    приводит к деградации водных ресурсов и     снижает рыбохозяйственную значимость водоема. Безопасный пропуск повышенных расходов паводковых вод становится невозможным. 
Актуальными являются вопросы  восстановления пропускной способности водотоков, в частности  русла балки Криница, в черте х. Веселый, на участке 500 метров. Реализация мероприятий по расчистке и восстановлению профиля русел балок позволит снизить горизонт подземных вод, а также  предотвратит негативное воздействие  по подтоплению территорий  населенных пунктов при прохождении паводков.      

       Уровень экологической культуры и экологического сознания части населения района, включая руководителей хозяйствующих субъектов, остается довольно низким, что зачастую является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды. Для решения указанных проблем необходимо формирование экологического сознания и бережного отношения  к окружающей среде  и повышение уровня экологической культуры населения района путем  привлечения к участию в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды.

Формирование экологической культуры жителей Мясниковского района, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного и бережного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.
Одной из наиболее актуальных экологических проблем Мясниковского района  является проблема обращения с твердыми бытовыми отходами (далее –ТБО). 
На территории района  ежегодно образуется около 35 тысяч тонн ТБО. В 2012 году специализированным предприятием Мясниковского района   было вывезено для захоронения 65 тысяч кубических  метров ТБО. Охват потребителей услуг планово-регулярной очисткой по  состоянию на 01.01.2013 составляет 74,0 процентов от общей численности населения. В отдельных населенных пунктах района охват жителей услугами по организованному удалению ТБО составляет   60 %.  Отходы вывозятся как самими жителями на санкционированные свалки, так и централизовано. 
При организованном сборе и вывозе ТБО на территории  муниципальных образований  Мясниковского района применяются две системы удаления ТБО:  

контейнерная, с несменяемыми сборниками, предусматривающая накопление ТБО в местах временного хранения, оснащенных контейнерами, и периодическую санитарную обработку контейнеров на месте;
 бесконтейнерная, предусматривающая накопление ТБО в таре потребителей и погрузку в мусоровозы, в том числе самими потребителями услуг. 
Сложившаяся на территории Мясниковского района система обращения с ТБО основана на захоронении основной массы образующихся ТБО. Механизированная сортировка ТБО не осуществляется.
 По состоянию на 01.01.2013 года на территории Мясниковского района  расположено 6 объектов размещения ТБО общей площадью 11,65 га, в том числе: 
1 санкционированная свалка (с.Чалтырь) общей площадью 3,7 га; 
5 законсервированных объекта (с.Крым-2,5 га, х.Щедрый-1 га, х.Валуево-1 га, с.Большие Салы-2 га, с.Султан Салы-1,45 га) общей площадью 7,95 га. 
Существующие объекты характеризуются длительным и интенсивным негативным воздействием на окружающую среду. Обустройство и содержание объектов не полностью соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО. В состав ТБО входит до 50 процентов вторичных материальных ресурсов: макулатуры, лома черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, текстильных отходов, пищевых отходов и т.д. Основная масса ВМР захоранивается совместно с ТБО.  Сложившаяся на территории Мясниковского района  система обращения с ТБО основана на захоронении основной массы образующихся ТБО. 
Ситуация в сфере обращения с ТБО и ВМР на территории Мясниковского района характеризуется продолжающимся загрязнением окружающей среды, усилением причинения вреда здоровью и благополучию населения, а также нерациональным использованием природных и ВМР. Для решения данной проблемы необходимы единый подход, координация действий областных и местных органов власти  и населения. Исходя из реальной экономической ситуации, необходимо формирование системы управления ТБО и ВМР, оптимизация сбора ТБО и ВМР, их транспортировки, переработки и захоронения при неизменной долгосрочной стратегии перехода от полигонного захоронения ТБО к их промышленной переработке. 
Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с реализацией Программы: 
финансовые риски реализации Программы связаны с возможными кризисными явлениями в российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетных средств;
природно-климатические – влияние климатических условий на гидрологическую ситуацию в бассейнах рек области, на состояние гидротехнических сооружений и берегов водных объектов.

 Мерами управления указанными рисками являются: 
детальное планирование хода реализации муниципальной программы; оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы; 

своевременная ежегодная актуализация муниципальной программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов реализации программы; проведение в течение всего срока реализации муниципальной программы мониторинга и прогнозирования текущего состояния окружающей среды и природных ресурсов Мясниковского района с целью актуализации программы (в случае необходимости); 
методическая поддержка администраций муниципальных образований в организации  исполнения функций  в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

РАЗДЕЛ 2
  Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации государственной программы

Выбор приоритетов муниципальной программы   определен в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Мясниковского района на период до 2020 года. 

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Мясниковского района на период до 2020 года стратегической целью в области экологии является сохранение природных комплексов, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности Мясниковского района.


В соответствии со стратегическими документами  определена цель муниципальной  программы  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» - Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов. 

Для достижения намеченной цели предусматривается решение следующих основных задач:

          устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод; 
          формирование экологического сознания, экологическое воспитание и просвещение населения;          

создание  комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами.
Сведения о значениях показателей (индикаторов) муниципальной  программы, характеризующих решение указанных задач, приведены в таблице № 1.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) приведены в таблицах № 1 и № 1 а.
По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов: 

 -  повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод;

- сокращение количества действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов;

- предотвращение подтопления и затопления территорий и населения района  при прохождении  по рекам и водотокам паводковых вод;

- повышение уровня экологического культуры и образования, формирование экологического сознания;

-  восстановление пропускной способности рек и водотоков на участке   2,5 км.  

Муниципальная  программа будет реализована в 2014 – 2020 годах в один этап. 
РАЗДЕЛ  3

Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий 

Состав подпрограмм муниципальной программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере реализации программы, в соответствии с ее целями и задачами.

Подпрограммы в составе муниципальной программы выделены по следующим принципам:

специфика отдельных сфер реализации муниципальной программы;

наличие полномочий ответственного исполнителя и соисполнителей;

приоритетность задач муниципальной программы.

В соответствии с указанными принципами выделены следующие подпрограммы:

- охрана окружающей среды в Мясниковском районе;

- развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района;

- формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мясниковского района.

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Мясниковском районе» охватывает следующие направления:

экологическое образование, формирование экологической культуры населения.

Основными мероприятиями направления по экологическому образованию, формированию экологической культуры населения являются:

экологическое образование и  формирование экологической культуры;    

обеспечение информацией о состоянии окружающей среды; 

организация детско-юношеского экологического движения.

Основными мероприятиями подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района» являются:

восстановление  пропускной способности водных объектов и водотоков;  
обеспечение населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты;

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств   областного бюджета и бюджета Мясниковского района и сельских поселений.
Основными мероприятиями подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мясниковского района» являются:

разработка проектной документации на  рекультивацию  объектов размещения ТБО;

рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов;

развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием участников, сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в таблице № 2.
 Средства местного  бюджета на реализацию  муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с  бюджетом  на соответствующий финансовый год.

РАЗДЕЛ 4. 
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной  программы

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной  программы составляет 19658,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 13902,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 5755,6 тыс.рублей,  бюджета Мясниковского района – 5076,2 тыс. руб., за счет средств  бюджетов сельских поселений – 679.4 тыс. рублей.
Объем средств бюджета Мясниковского района   на реализацию муниципальной  программы по подпрограммам и основным мероприятиям представлен в таблице № 3.

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной  программы из средств областного бюджета определен на основе проекта областного закона об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов, на период 2017 – 2020 годов – с использованием доведенных министерством финансов Ростовской области предельных объемов расходов областного бюджета на реализацию государственных программ Ростовской области.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной  программы за счет местных  бюджетов, устанавливается правовыми актами органов местного самоуправления о  бюджете на очередной финансовый год.

Объемы бюджетных средств на реализацию программы за счет всех источников финансирования по подпрограммам приведены в таблице № 4.

РАЗДЕЛ 5.
Участие сельских поселений  Мясниковского района в реализации муниципальной программы

В рамках достижения цели «Повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами» предусматривается участие сельских поселений Мясниковского района при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части:

- разработки проектно-сметной документации на  рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов;

- рекультивации объектов размещения твердых бытовых отходов;

- развития материальной базы сельских поселений в сфере обращения с ТБО, включая приобретение мусоровозов;


Сведения о показателях (индикаторах) по сельским поселениям Мясниковского района приведены в таблице № 1а.

РАЗДЕЛ 6

Методика оценки эффективности муниципальной  программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы Мясниковского района проводится на основе оценки:

степени достижения цели и решения задач муниципальной  программы  путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной  программы, приведенных в таблицах № 5 и № 6, по каждому источнику ресурсного обеспечения (областной бюджет, бюджет Мясниковского района,  бюджеты сельских поселений);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной  программы.

Степень достижения цели (решения задач) муниципальной программы (Сд) рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной  программы;

Зп – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или

Сд = Зп / 3ф x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной  программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

С учетом сферы реализации муниципальной программы при расчете социально-экономической эффективности будет учитываться экологический эффект от выполнения программных мероприятий.

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) муниципальной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя, при которых реализация муниципальной  программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная  программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80 процентов и более показателей муниципальной  программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной  программы к высокому уровню эффективности;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной  программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

РАЗДЕЛ 7    

 Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной  программы является Администрация Мясниковского района, соисполнителей не имеется, участниками – администрации сельских поселений.

 Администрация Мясниковского района как ответственный исполнитель муниципальной  программы:

обеспечивает разработку муниципальной  программы, ее согласование с  участниками, внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Мясниковского района  об утверждении муниципальной  программы в Администрацию Мясниковского района; 

осуществляет координацию деятельности  участников муниципальной  программы по эффективной реализации ее мероприятий, а также анализ эффективности использования средств федерального, областного и местных бюджетов;

составляет совместно с участниками План реализации муниципальной  программы на очередной финансовый год, утверждает его своим нормативным правовым актом в срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Мясниковского района   муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года;

в случае необходимости по согласованию с участниками муниципальной  программы принимает решение о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной  программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения ответственным исполнителем; 

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения главе Мясниковского района об изменениях в муниципальной  программу (в том числе в части изменения показателей (индикаторов)) и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы, а также конечных результатов ее реализации; 

представляет по запросу отдела  экономического развития, финансового отдела  администрации Мясниковского сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной  программы), о реализации муниципальной  программы; 

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной  участниками муниципальной  программы) и вносит их на рассмотрение Администрации Мясниковского района    по итогам полугодия, 9 месяцев – до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом; за год – до 1 марта года, следующего за отчетным; 

подготавливает отчет о реализации муниципальной  программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Мясниковского района     проект постановления Администрации Мясниковского района    об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Мясниковского района;

в ходе подготовки отчета о реализации муниципальной  программы по итогам года проводит совещания с участниками муниципальной  программы в целях оценки эффективности реализованных в течение года и планируемых на очередной финансовый год мероприятий и подготовки предложений по дальнейшей реализации муниципальной  программы, в том числе предложений по оптимизации расходов районного  бюджета на реализацию муниципальной  программы (перераспределение расходов между мероприятиями и (или) участниками муниципальной  программы, сокращение неэффективных расходов);

запрашивает у  участников муниципальной  программы отчеты,  справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации мероприятий муниципальной программы, необходимую для выполнения возложенных на него полномочий.
Администрации сельских поселений, являющиеся участниками муниципальной  программы: 

обеспечивают реализацию подпрограммы муниципальной (основных мероприятий подпрограммы);

обеспечивают  подготовку и проведение процедур размещения заказов, заключение муниципальных  контрактов (гражданско-правовых договоров);

вносят предложения Главе Мясниковского района об изменениях в муниципальной программу (в том числе в части изменения показателей (индикаторов)), согласованные с ответственным исполнителем муниципальной  программы; 

осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной  программы (основных мероприятий подпрограммы) в рамках своей компетенции; 

представляют ответственному исполнителю:

предложения для подготовки плана реализации муниципальной  программы на очередной финансовый год в срок до 15 ноября года, предшествующего планируемому, и предложения по внесению изменений в план реализации, не влияющих на параметры государственной программы;

сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной  программы), необходимые для подготовки ответов на запросы отдела  экономического развития  Администрации Мясниковского района; 

информацию, необходимую для подготовки отчета об исполнении плана реализации муниципальной  программы (с учетом информации, представленной участниками муниципальной  программы), в срок до 15 июля (за полугодие), до 15 октября (за 9 месяцев), до 31 января года,  следующего за отчетным (за год);

информацию, необходимую для подготовки отчета о реализации муниципальной  программы по итогам года (с учетом информации, представленной участниками государственной программы), в срок до 10 марта, года, следующего за отчетным;
не позднее семи рабочих дней с даты исполнения обязательств по заключенным муниципальной  контрактам (гражданско-правовым договорам) копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным  контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий государственной программы;

по запросу ответственного исполнителя отчеты, статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации мероприятий муниципальной  программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций.
Подпрограмма 1 

«Охрана окружающей среды в Мясниковском районе» 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Охрана окружающей среды в Ростовской области»

	Наименование подпрограммы государственной программы 
	–
	«Охрана окружающей среды в Мясниковском районе»  (далее – подпрограмма)

	Ответственный исполнитель  подпрограммы 
	–
	Администрация Мясниковского района 

отдел сельского хозяйства, охраны окружающей

среды и природопользования

	Участники подпрограммы 
	–
	МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»
 

	Программно-целевые инструменты подпрограммы 
	–
	отсутствуют

	Цель  подпрограммы 
	–
	повышение уровня экологической безопасности 



	Задачи подпрограммы 
	–
	повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды 

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 
	–
	- количество детей,  привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения 

	Этапы и сроки реализации подпрограммы 
	–
	2014 – 2020 годы

Этапы реализации подпрограммы не выделяются

	Ресурсное обеспечение подпрограммы 
	–
	объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах за счет бюджета Мясниковского района  составит 180,0 тыс. рублей,  в том числе: 

в 2014 году – 25,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 25,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 30,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 25,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 25,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 25,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 25,0 тыс. рублей

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке

	Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы 
	–
	По итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:
формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района 

 


1. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы

Экологической доктриной Российской Федерации в числе принципов государственной политики в области экологии определены открытость экологической информации, участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Анализ современного состояния окружающей среды, уровня защиты граждан от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера показывает, что одной из важнейших причин сложившейся неблагоприятной ситуации является отсутствие эффективной системы воспитания и образования в этой области. Низкий уровень экологической культуры жителей области, включая руководителей хозяйствующих субъектов, является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды.

Необходимо дальнейшее развитие системы экологического образования, воспитания и просвещения, охватывающей все ступени образования и профессиональную подготовку специалистов-экологов и управленческих кадров.

Для решения указанных проблем также необходимо формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения путем его информирования о состоянии окружающей среды и привлечения к участию в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды.

Особую актуальность приобретают вопросы информационной открытости, развития современных механизмов доступа общественности к экологическим информационным ресурсам, оказания поддержки средствам массовой информации, освещающим экологические вопросы, в том числе размещение в них социальной рекламы по бережному отношению к природе, энерго-и ресурсосбережению.

На выполнение мероприятий подпрограммы может оказать влияние ряд неблагоприятных факторов (рисков):

 финансово-экономические – недостаточное финансовое обеспечение реализации мероприятий за счет средств районного  бюджета.
2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной  программы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития  на период до 2020 года определена цель подпрограммы - повышение уровня экологической безопасности. Достижение указанной цели реализуется, в том числе, и за счет повышения экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды.

Решение задачи «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» предусматривает выполнение мероприятий, связанных с распространением  полиграфической продукции ежегодного доклада Правительства Ростовской области Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области», отражением в СМИ информации о состоянии окружающей среды, пропагандой бережного отношения к природе Донского края, привлечением общественности к эколого-просветительской природоохранной деятельности. 

Показателями решения задачи являются:

количество детей,  привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах).

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях по годам ее реализации представлены в таблице № 1.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, которые не входят в состав данных официальной статистики, приведены в таблице № 5.

По итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:  

формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района. 

Подпрограмма будет реализована в 2014 – 2020 годах в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:
экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды; 

организация детско-юношеского экологического движения (транспортные расходы).

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием участников, сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в таблице № 2. 

4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств   бюджета Мясниковского района  в объемах, утверждаемым соответствующем решением представительного органа  об утверждении   бюджета Мясниковского района на соответствующий финансовый год.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы за счет бюджета Мясниковского района, устанавливается соответствующем решением представительного органа  об утверждении   бюджета Мясниковского района  на очередной финансовый год.

Объем финансирования реализации программных мероприятий всего составляет 175,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Мясниковского района 175,0 тыс. рублей.  

Объем расходов районного  бюджета на реализацию подпрограммы представлен в таблице № 3.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

V. Участие сельских поселений Мясниковского района 

в реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предусматривается участие сельских поселений Мясниковского района  в Днях защиты от экологической опасности «Экология-Безопасность-Жизнь». Данное мероприятие не предполагает финансирования за счет средств  бюджета Мясниковского района.
 В рамках мероприятия сельские поселения Мясниковского района организуют и проводят работы по  наведению санитарного порядка на территориях населенных пунктов и сельских поселений, ликвидации свалочных очагов, расчистке водоохранных зон от мусора, экологические субботники, посадке деревьев и кустарников, уборке сухостойных деревьев, разбивке парков и цветников. 
Особое внимание уделяется вопросам экологического просвещения и образования. Администрация Мясниковского района  является координатором данного мероприятия и обобщает результаты выполнения работ в целом по Мясниковскому району.

Подпрограмма 2 

«Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района» 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района» 

	Наименование подпрограммы государственной программы 
	–
	«Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района» (далее – подпрограмма)

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	
	Администрация Мясниковского района,
отдел сельского хозяйства, охраны окружающей

среды и природопользования

	Соисполнитель подпрограммы
	–
	отсутствуют

	Участники подпрограммы
	–
	отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта Администрации Мясниковского района;

 администрации сельских поселений в случае принятия их представительными органами соответствующих решений

	Программно-целевые инструменты подпрограммы 
	–
	отсутствуют

	Цель  подпрограммы 
	–
	устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод

	Задачи подпрограммы 
	–
	обеспечение восстановления и экологической            реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению;

обеспечение населения и объектов экономики                     сооружениями берегозащиты;



	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 
	–
	- протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации;
- количество водных объектов на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации;
- протяженность  сооружений  берегоукрепления;

- количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод

	Этапы и сроки реализации подпрограммы 
	–
	срок реализации подпрограммы:

2014 – 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются

	Ресурсное обеспечение подпрограммы 
	–
	Объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах за счет всех источников составит   3782,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств   областного бюджета   - 1357,1 тыс.рублей,
в том числе:

в 2014 году – 0 тыс. рублей;

в 2015 году – 0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0 тыс. рублей;

в 2017 году – 557,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 0 тыс. рублей;

в 2019 году – 800,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0 тыс. рублей;

Мясниковского района  –  2425,0 тыс. рублей, 
в том числе: 

в 2014 году – 375,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 500,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 800,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 250,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 250.0 тыс. рублей;

в 2019 году – 250.0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0 тыс. рублей;
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

	Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы 
	–
	- обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения; 

- повышение защищенности населения, объектов экономики и социальной сферы от  негативного воздействия вод




1. Характеристика сферы реализации подпрограммы государственной программы

В настоящее время состояние водных объектов характеризуется активным заилением и занесением. Заиление и занесение русел малых рек и водотоков приводит к невозможности безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод и, как следствие, приводит к затоплению и подтоплению территорий  населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий  Мясниковского района.

Максимальное антропогенное воздействие   приходится на реки Тузлов и малую реку Мокрый Чалтырь. Причинами загрязнения и занесения водных объектов является сброс в природные водные объекты  недостаточно очищенных  сточных вод с коммунальных  объектов, поступление  без очистки ливневых и  талых вод, поступление взвешенных веществ, в процессе эрозии территорий, неудовлетворительное состояние прибрежных зон. 

Состояние водных объектов района характеризуется заилением и занесением русла малой реки Мокрый Чалтырь в черте с.Чалтырь, на участке с общей протяженностью  2,5 км, реки Тузлов на участке  сл. Петровка - х. Карпо-Николаевка, протяженностью 5,2 км,   зарастанием русла   тростниковой и древесно-кустарниковой растительностью, что  привело  к деградации водных ресурсов и     снизило  рыбохозяйственную значимость водоема. Возможность безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод стала снижаться. 
Актуальными являются вопросы  восстановления пропускной способности водотока протекающего по   руслу балки Криница, в черте х. Веселый, на участке 500 метров. Реализация мероприятий по расчистке и восстановлению профиля русла балки Криница  позволит снизить уровень горизонта подземных вод,    предотвратит негативное воздействие  по подтоплению территорий  населенных пунктов и обеспечит безопасный пропуск паводка.      

На территории Мясниковского района  расположено и эксплуатируются 17 напорных гидротехнических сооружений (далее - ГТС), из них 11 находятся на балансе сельскохозяйственных предприятий района, 6 ГТС не находятся в муниципальной собственности. 
2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной  программы

Основными приоритетами  в сфере водных отношений в Мясниковском на период до 2020 года являются повышение качества жизни проживающего в Мясниковском районе  населения и устойчивое экономическое развитие района  посредством улучшения состояния водохозяйственного комплекса.

Достижение приоритетов  Мясниковского района в сфере водных отношений определяет цель и основные задачи настоящей подпрограммы.

Целью реализации настоящей подпрограммы является устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. 

Для достижения цели предусматривается решение следующих основных задач:

обеспечение восстановления и экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению;

обеспечение населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты. 

Решение задачи «Обеспечение восстановления и экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению» предусматривает выполнение мероприятий, направленных на ликвидацию загрязнения, заиления и засорения (занесения) водных объектов.

Показателем решения задачи является «Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации».

Решение задачи «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений  путем их приведения к безопасному техническому состоянию» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

капитальный ремонт гидротехнического сооружения расположенного на балке Сухой Самбек, х.Баевка, находящегося  в  собственности  муниципального образования  «Петровское сельское поселение».
Указанное мероприятие выполняется с участием администрации Петровского  сельского поселения Мясниковского района.

Показателями решения данной задачи являются:

количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние.
Решение задачи  «Обеспечение населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты» предусматривает выполнение берегоукрепительных мероприятий. 
Показателем решения данной задачи является;

- протяженность  сооружений  берегоукрепления.

- количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях по годам ее реализации представлены в таблице № 1.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной  программы приведены в таблице № 5.

В результате реализации подпрограммы ожидается:

- обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения; 

- снижения антропогенной нагрузки на водные объекты;

          - повышение безопасности и надежности эксплуатации      гидротехнических сооружений; 

          - повышение защищенности населения, объектов экономики и социальной    сферы от  негативного воздействия вод.

Настоящая подпрограмма будет реализована в 2014 – 2020 годах. В реализации подпрограммы не предусматривается выделение этапов, что обеспечит преемственность и непрерывность усилий по решению приоритетных проблем в сфере использования и охраны водных ресурсов.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели настоящей подпрограммы необходима реализация трех основных мероприятий.

Выполнение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов:

- проведение работ по расчистке и русловосстановлению реки Мокрый Чалтырь, в с.Чалтырь;

- проведение работ по расчистке и русловосстановлению и балки Криница, в х.Веселый;

- обустройство  береговой полосы сооружениями берегозащиты на  реке Мокрый Чалтырь в зоне выклинивания подпора, на переломе генерального продольного профиля реки,  между улицами Речная и Луговая. 
В рамках реализации основного мероприятия предусматривается проведение первоочередных работ по расчистке участков рек и водотоков.  В рамках данного основного мероприятии планируется разработать сметную документацию и осуществить проведение первоочередных работ по расчистке участков русла  реки Мокрый Чалтырь и водотока расположенного в балке Криница, х.Веселый.
Основное мероприятие 2.1. Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь по ул. Пионерская.

Основное мероприятие 2.2. Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь по ул. Красноармейская.

Основное мероприятие 2.3. Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь, по ул. Луговая.

Основное мероприятие 2.4. Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь на участке  ул.Луговая - ул. Сады.

Основное  мероприятие   2.5. Перемещение старых отвалов на реке Мокрый Чалтырь, в с.Чалтырь, по ул.Луговая.

Основное мероприятие  2.6. Укрепление берегов на реке  Мокрый Чалтырь, на участке ул.Речная - ул.Сады.

Основное мероприятие 2.7. Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь, по ул. Дачная.

Основное мероприятие  2.8. Расчистка балки Криница в черте х.Веселый, по ул. Ленина. 

Ответственным исполнителем мероприятий по расчистке реки Мокрый Чалтырь является Администрация Мясниковского района. Общая протяженность расчищаемых участков на реке Мокрый Чалтырь составляет   2,5 км. 
Общая протяженность участка берега водного объекта, нуждающегося в укреплении и  защите от вредного воздействия вод, составляет 50 метров,  что позволит в значительной степени решить задачу защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. 

В рамках реализации подпрограммы предполагается обустройство береговой полосы сооружениями берегозащиты на  реке Мокрый Чалтырь в зоне выклинивания подпора, на переломе генерального продольного профиля реки,  между улицами Речная и Луговая. 
Исполнителем данного основного мероприятия является Администрация Мясниковского района.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием участников, сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в таблице № 2. 

4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы являются средства  Областного и местных бюджетов.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы  
 составляет 3782,1  тыс. рублей, в том числе: 

За счет средств областного бюджета 1357,1 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Мясниковского района 2425,0 тыс. рублей.
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет бюджета Мясниковского района, устанавливается соответствующим решением представительного  органа Мясниковского района   о   бюджете Мясниковского района на очередной финансовый год. Объем средств  бюджета Мясниковского района на реализацию подпрограммы представлен в таблице №  3.
Объем средств на реализацию подпрограммы за счет всех источников по подпрограммам представлен в таблице №  4. 
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

V. Участие сельских поселений Мясниковского района  в реализации подпрограммы

1. В рамках реализации подпрограммы  участие  сельских поселений не предусматривается.  
Подпрограмма 3

«Формирование комплексной системы управления отходами

и вторичными материальными ресурсами на территории Мясниковского района»

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мясниковского района»

	Наименование подпрограммы муниципальной программы 
	–
	«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мясниковского района»  (далее – подпрограмма)

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	
	Администрация Мясниковского района

отдел сельского хозяйства, охраны окружающей

среды и природопользования

	Соисполнитель подпрограммы 
	–
	 отсутствует

	Участники подпрограммы


	–
	отдел координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта Администрации Мясниковского района;

администрации сельских поселений Мясниковского района  в случае принятия их представительными органами соответствующих решений

	Програмно-целевые инструменты подпрограммы
	–
	отсутствуют


	Цель 

подпрограммы 

 
	–
	повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами

	Задача 

подпрограммы 
	–
	повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций


	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

	–
	охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот 

	Этапы и сроки

реализации подпрограммы
	–
	срок реализации подпрограммы:

2014 – 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются

	Ресурсное обеспечение подпрограммы

	–
	Подпрограмма финансируется за счет средств областного  и местного бюджетов.

 Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 15697,1 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств областного бюджета – 

12545,5 тыс. рублей, 
в 2014 году – 4629,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 2200,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 0.0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0.0 тыс. рублей;

в 2018 году – 1905.0 тыс. рублей;

в 2019 году – 1905.0 тыс. рублей;

в 2020 году – 1905.0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета

 Мясниковского района – 2472,2 тыс. рублей,
 в том числе 

в 2014 году – 1613,8 тыс. рублей;

в 2015- 858,4 тыс. рублей

в 2016- 0,0 тыс. рублей
в 2017- 0,0 тыс. рублей
в 2018- 0,0 тыс. рублей
в 2019- 0,0 тыс. рублей
в 2020 - 0,0 тыс. рублей
за счет средств  бюджетов 

сельских поселений – 679,4  тыс. руб.,
 в том числе:

в 2014 году – 202.7  тыс. рублей;

в 2015 году – 0.0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0.0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0.0 тыс. рублей;

в 2018 году – 158,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 158,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 158,9 тыс. рублей; 

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы


	–
	При реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:

повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

увеличение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот;

обеспечение возврата в экономику ВМР


1. Общая характеристика текущего состояния

в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами

Одной из наиболее актуальных экологических проблем Мясниковского района  является проблема обращения с твердыми бытовыми отходами (далее –ТБО). 

На территории района  ежегодно образуется около 35 тыс. тонн ТБО. В 2012 году специализированным предприятием Мясниковского района   было вывезено для захоронения 65 тысяч кубических  метров ТБО. Охват потребителей услуг планово-регулярной очисткой по  состоянию на 01.01.2013 составляет 74,0 процентов от общей численности населения. В отдельных населенных пунктах района охват жителей услугами по организованному удалению ТБО составляет   60 %.  Отходы вывозятся как самими жителями на санкционированные свалки, так и централизовано. При организованном сборе и вывозе ТБО на территории  муниципальных образований  Мясниковского района применяются две системы удаления ТБО:

контейнерная, с несменяемыми сборниками, предусматривающая накопление ТБО в местах временного хранения, оснащенных контейнерами, и периодическую санитарную обработку контейнеров на месте; 

бесконтейнерная, предусматривающая накопление ТБО в таре потребителей и погрузку в мусоровозы, в том числе самими потребителями услуг. 

Сложившаяся на территории Мясниковского района система обращения с ТБО основана на захоронении основной массы образующихся твердых бытовых отходов. Механизированная сортировка ТБО не осуществляется. Раздельный сбор отходов не предусмотрен. По состоянию на 01.01.2013 года на территории Мясниковского района  расположено 6 объектов размещения ТБО общей площадью 11,65 га, в том числе: 

1 санкционированная свалка (с.Чалтырь) общей площадью 3,7 га; 

5 законсервированных объекта (с.Крым-2,5 га, х.Щедрый-1 га, х.Валуево-1 га, с.Большие Салы-2 га, с.Султан Салы-1,45 га) общей площадью 7,95 га. 
Существующие объекты характеризуются длительным и интенсивным негативным воздействием на окружающую среду. Обустройство и содержание объектов не полностью соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО. В состав ТБО входит до 50 процентов вторичных материальных ресурсов: макулатуры, лома черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, текстильных отходов, пищевых отходов и т.д. Основная масса ВМР захоранивается совместно с ТБО.  Сложившаяся на территории Мясниковского района  система обращения с ТБО основана на захоронении основной массы образующихся отходов. Ситуация в сфере обращения с ТБО и ВМР (вторичными материальными ресурсами) на территории Мясниковского района характеризуется продолжающимся загрязнением окружающей среды, усилением причинения вреда здоровью и благополучию населения, а также нерациональным использованием природных и вторичных материальных ресурсов. Для решения данной проблемы необходимы единый подход, координация действий областных и местных органов власти  и населения. Исходя из реальной экономической ситуации, необходимо формирование системы управления ТБО и ВМР, оптимизация сбора ТБО и ВМР, их транспортировки, переработки и захоронения при неизменной долгосрочной стратегии перехода от полигонного захоронения ТБО к их промышленной переработке.
К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных подпрограммой, что может привести к невыполнению подпрограммы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках подпрограммы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный, поскольку опыт реализации существующих подпрограмм показывает возможность успешного управления данным риском.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.

Риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий подпрограммы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий подпрограммы. Большое число участников реализации подпрограммы, а также высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме за счет бюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные подпрограммой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния в сфере с обращениями с ТБО в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств областного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный. 

Существенное влияние на инвестиционные риски оказывает существующая тарифная политика и политические ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, а также высокая зависимость жилищно-коммунальной сферы от динамики макроэкономических показателей, оказывающая существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры кредитования, определяющие  уровень их доступности. Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым рискам.

2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов органам исполнительной власти  и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.
           2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые   

           конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

 Целью подпрограммы являются:

повышение качества и надежности предоставления услуг населению по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.

 Цель подпрограммы соответствует; 
приоритетам государственной жилищной политики, определенным Указом Президента Российской федерации долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, целевым ориентирам, определенным Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Основам государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденным Президентом Российской Федерации 30.04.2012, а также стратегии социально – экономического развития Ростовской области до 2020 года;

стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение задачи - повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. 

 Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы.

Достижение цели подпрограммы будет обеспечено путем решения задачи «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами и достижением целевых значений показателей (индикаторов):

 охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот.
Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы по годам приведены в таблице № 1.
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, которые не входят в состав данных официальной статистики, приведены в таблице № 5.

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы без выделения отдельных этапов. 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.05.2012 
№ 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" предусмотрены целевые ориентиры, которые должны быть достигнуты до 2018 года.

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Мясниковского района.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния в сфере обращения с ТБО, характеризуемый следующими целевыми ориентирами: 
создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека.

Развитие сферы обращения с ТБО муниципальных образований будет осуществляться на основе муниципальных программ, учитывающих документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы. Основные результаты реализации подпрограммы:

повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

увеличение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот;

обеспечение возврата в экономику ВМР (вторичных материальных ресурсов).

 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. Разработка проектно-сметной  документации на  рекультивацию  объектов размещения ТБО. Основное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджету Мясниковского района на софинансирование мероприятия по  разработке проектно-сметной  документации на  рекультивацию объекта размещения ТБО по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф-Чорвах, 2». 

Основное мероприятие 3.2. Рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов. Основное мероприятие  включает предоставление субсидий областного бюджета бюджету Мясниковского района на софинансирование мероприятия по  рекультивации объектов размещения ТБО по объектам:
- «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф-Чорвах, 2»;
Объем средств на реализацию мероприятия по рекультивации объекта размещения ТБО по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф-Чорвах, 2»  уточняется по результатам разработки проектно-сметной документации. Расходы на реализацию мероприятия  включается в  муниципальную программу при условии отражениях их в областном законе «Об областном бюджете»  и иных нормативных правовых актах. 
 Основное мероприятие 3.3. Приобретение мусоровоза Чалтырскому сельскому поселению предусматривает выделение средств бюджета Мясниковскогго района на приобретение мусоровоза Чалтырскому сельскому поселению. Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов. Основное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджету Крымского сельского поселения Мясниковскогог района  Ростовской области на софинансирование мероприятий по приобретению мусоровоза, а также выделение средств бюджета Мясниковскогго района на приобретение мусоровоза Чалтырскому сельскому поселению.
Основное мероприятие 3.4. Оценка достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф- Чорвах, 2» включает получение заключения о достоверности сметной стоимости по объекту. 
Основное мероприятие 3.5. Расходы на приобретение материалов для коммунальной техники, предназначенной для утилизации твердых бытовых отходов. Основное мероприятие предусматривает  выделение средств бюджета Мясниковского района на приобретение на материалов для коммунальной техники, предназначенной для утилизации ТБО.  

Основное мероприятие 3.6. «Расходы на обваловку границ территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области» включает в себя расходы на выполнение обваловки.   
Основное мероприятие 3.7. «Расходы на установку дезбарьера на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области» включает в себя расходы на выполнение работ по установке безбарьера.
Основное мероприятие 3.8. «Расходы на установку системы электроснабжения на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области» включает в себя расходы на монтаж системы электроснабжения.
Основное мероприятие 3.9. «Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) для сельских поселений Мясниковского района» включает в себя расходы   на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов Недвиговским и Калининским сельскими поселениями.
Основное мероприятие 3.10. Устройство сливной ямы V=5 куб.м. на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области»   включает в себя расходы на выполнение работ по устройству сливной ямы.
Основное мероприятие 3.11. «Исправление профиля проезда на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области» включает в себя расходы на выполнение работ исправление профиля проезда на территории  пункта временного хранения твердых коммунальных отходов.
Основное мероприятие 3.12. «Выравнивание площадки на территории пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области» включает в себя расходы на выполнение работ по выравниванию площадки на территории пункта временного хранения твердых коммунальных отходов.
Основное мероприятие 3.13. Проведение профилактических испытаний электооборудования напряжением до 1000 В на территории для временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясникоского района Ростовской области»

Вместе с этим предусмотрено совершенствование нормативно-правовой базы в целях обеспечения перехода на долгосрочное тарифное регулирование с установлением зависимости от качества и надежности оказываемых услуг, а также создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций и повышения эффективности реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

В результате реализации данных мероприятий подпрограммы прогнозируется достижение следующих результатов:

достижение удовлетворенности населения Мясниковского района  уровнем услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов;

увеличение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот;
повышение охвата населения планово-регулярной очисткой;

обеспечение возврата в экономику ВМР.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице № 2.
       Мероприятия по рекультивации свалок по объектам «Рекультивация свалки западнее с.Крым Крымского сельского поселения Мясниковского района»,  «Рекультивация свалки в 2,5 км восточнее п.Щедрый Недвиговского сельского поселения Мясниковского района»,  «Рекультивация свалки в с.Валуево Петровского сельского поселения Мясниковского района»  включаются в муниципальную программу при условии отражениях их в областном законе об областном бюджете,   бюджете сельского поселения и в иных нормативных правовых актах. 

4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства  областного и местных бюджетов.

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 15697,1 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 12545,5 тыс. рублей;

за счет бюджета Мясниковского района – 2472,2 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов сельских поселений – 679,4 тыс. рублей;

    Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы выделяются в рамках муниципальных целевых программ.

Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в подпрограмме в объеме, не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Объем средств на реализацию подпрограммы определен  с учетом сметной стоимости аналогичных проектов.   

Объем средств на реализацию подпрограммы за счет всех источников по подпрограммам представлен в таблице № 4.

При реализации подпрограммы №3 муниципальной  программы на  мероприятия  по приобретению мусоровозов  предусматривается участие Чалтырского, Крымского   сельских поселений Мясниковского района.

Мероприятие по разработке проектно-сметной   документации на рекультивацию объекта размещения твердых бытовых отходов по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф-Чорвах, 2, реализуется  Администрацией Мясниковского района. 
          Мероприятие по  рекультивации объекта размещения твердых бытовых отходов по объекту:  «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф-Чорвах, 2, реализуется  Администрацией Мясниковского района.
         Мероприятия «Расходы на обваловку границ территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области»,   «Расходы на установку дезбарьера на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области», «Расходы на установку системы электроснабжения на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области», «Устройство сливной ямы V=5 куб.м. на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области», «Исправление профиля проезда на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области»,  «Выравнивание площадки на территории пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области» «Проведение профилактических испытаний электооборудования напряжением до 1000 В на территории для временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясникоского района Ростовской области» реализуются Администрацией Мясниковского района.
        Мероприятие «Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) для сельских поселений Мясниковского района», реализуется Администрацией Недвиговского и Калининского сельских поселений. 
Мероприятия по рекультивации по объектам:

- Рекультивация свалки западнее с.Крым Крымского сельского поселения Мясниковского района;

- Рекультивация свалки в 2,5 км восточнее п.Щедрый Недвиговского сельского поселения Мясниковского района;   

- Рекультивация свалки в с.Валуево Петровского сельского поселения Мясниковского района, реализуются соответствующим сельским поселением Мясниковского района.   
Средства  местных  бюджетов  привлекаются в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

5. Участие сельских поселений Мясниковского района в реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предусматривается участие  сельских поселений Мясниковского района   в следующих мероприятиях: 
1. Приобретение мусоровоза Крымским сельским поселением. 
2. Приобретение мусоровоза Чалтырскому сельскому поселению.

3. Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) для сельских поселений Мясниковского района, в том числе Недвиговского и Калининского сельских поселений. 
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы по муниципальным образованиям Мясниковского района  представлены в таблице № 1а. 
Объем средств на реализацию подпрограммы за счет всех источников по подпрограммам представлен в таблице №  4. 
Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, рекультивации, находящиеся в муниципальной собственности) формируется в соответствии с таблицей № 6.
Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
	№
п/п
	Показатель (индикатор)   
(наименование)
	ед.
изм.
	Значения показателей

	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	                                                                                                Муниципальная  программа     
                                                        «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»                                                                                        

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов
	единиц


	-
	-
	6
	6
	6
	3
	3
	3
	3

	                                                                                                     Подпрограмма 1 

                                                                        «Охрана окружающей среды в Мясниковском районе»                                                                                                         

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Количество детей,  привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения 


	человек
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160

	                                                                                                  Подпрограмма 2   
                                                             «Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района»                                                                                                     

	2.1.
	Протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации 
	км
	0,5
	0,25
	0,35
	0,45
	0,45
	0,5
	-
	0,5
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Протяженность новых  сооружений  берегоукрепления
	км
	-
	-
	-
	    -
	-
	0,05
	  -
	-
	-

	2.3.
	Количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод
	чел.
	30
	30
	20
	20
	30
	100
	-
	-
	-

	2.4.
	Количество организованных рекреационных зон
	ед
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5.
	Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	1
	-
	-

	                                                                                                      Подпрограмма 3
                                    «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на    

                                                                                    территории Мясниковского района»             

	3.1.
	Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов
	про-центов
	84
	85
	85
	90
	92
	95
	100
	100
	100

	3.2.
	Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот
	га
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,5


Таблица 1а
Сведения

о показателях (индикаторах) по сельским поселениям Мясниковского района

	№
п/п
	Сельское поселение Мясниковского района, показатель (индикатор) (наименование) 
	ед.
изм.
	 2014
	2015
	2016
	 2017
	2018
	2019
	2020

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	                                                                                                             Подпрограмма 2 
                                                               «Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района»
	

	1.
	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
	единиц
	-
	           -
	           -
	             -
	         -
	        1
	       -

	Подпрограмма 3 
«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории 

                                                                                                                Мясниковского района»

	1.
	Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов
	процентов
	85
	90
	92
	95
	100
	100
	100

	2.
	Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот
	га
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,5


Таблица 2

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий  муниципальной программы

	№
п/п
	Номер и наименование    
основного мероприятия,

программы


	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия 
	Срок
	Ожидаемый     
непосредственный 
результат     
(краткое описание)
	Последствия 
не реализации основного   
мероприятия,    
 программы
	Связь с 
показателями   муниципальной
программы    


	
	
	
	начала  
реализации
	окончания 
реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	                                                                                                 Подпрограмма 1 
                                                              «Охрана окружающей среды в Мясниковском районе»                                                                                               

	
	Основное мероприятие 1.1 «Организация детско-юношеского экологического движения»
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	2014
	2020
	формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения
	снижение уровня экологической культуры подрастающего поколения
	показателя  1.2,  подпрограммы 


	
	                                                                                                Подпрограмма 2  
                                                       «Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района»

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Основное мероприятие 2.1 «Расчистка реки 

Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь, 

по ул.Пионерская»
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования)
	2014
	2014
	протяженность участка водного объекта, на котором выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водного объекта, составит 0,25 км
	деградация водного объекта, невозможность его использования в качестве источников водоснабжения, снижение рыбохозяйственной значимости водного объекта, снижение средообразующих свойств 
	показатели  2.1; 2.4 подпрограммы



	
	    Основное мероприятие 2.2 
Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь по ул.Красноармейская
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	2014
	2014
	протяженность участка водного объекта, на котором выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водного объекта, составит 0,5 км
	деградация водного объекта, невозможность его использования в качестве источников водоснабжения, утрата рыбохозяйственной значимости водного объекта, снижение средообразующих свойств 
	показатели  2.1; 2.5 подпрограммы



	
	   Основное мероприятие 2.3 «Расчистка реки Мокрый 

Чалтырь в с.Чалтырь, 

по ул.Луговая» 

 
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	2015
	2015
	протяженность участка водного объекта, на котором выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водного объекта, составит 0,45 км
	деградация водного объекта, невозможность его использования в качестве источников водоснабжения, снижение рыбохозяйственной значимости водного объекта
	показатели  2.1; 2.5 подпрограммы



	
	    Основное мероприятие 2.4  «Расчистка реки Мокрый 

Чалтырь в с.Чалтырь, на участке ул. Луговая -  ул.Сады 


	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	2016
	2016
	протяженность участка водного объекта, на котором выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водного объекта, составит 0,45 км
	деградация водного объекта, невозможность его использования в качестве источников водоснабжения, снижение рыбохозяйственной значимости водного объекта
	показатели  2.1; 2.5 подпрограммы



	
	Основное мероприятие 2.5

Перемещение старых отвалов на реке Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь по ул. Луговая  
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	2016
	2016
	протяженность участка водного объекта, на котором выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водного объекта, составит 0,45 км
	деградация водного объекта, невозможность его использования в качестве источников водоснабжения, снижение рыбохозяйственной значимости водного объекта
	показатели  2.1; 2.5 подпрограммы



	
	 Основное мероприятие 2.6

«Укрепление берегов на реке Мокрый Чалтырь на участке ул.Речная -ул.Сады»
	
	2017
	2017
	протяженность новых   сооружений  берегоукрепления составит 0,05 км
	разрушение домовладений, объектов экономики и инфраструктуры, снижение средообразующих свойств
	показатель 2.3 подпрограммы

	
	   Основное мероприятие 2.7 
Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь, по ул. Дачная
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	2018
	2018
	протяженность участка водного объекта, на котором выполнены мероприятия по восстановлению и составит 0,5 км
	деградация водного объекта, невозможность его использования в качестве источников водоснабжения рост ущерба, причиненного негативным воздействием вод
	показатели  2.1; 2.5 подпрограммы



	
	Основное мероприятие 2.8.

«Расчистка  балки Криница в  х.Веселый по ул.Ленина»


	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	2019
	2019
	протяженность участка водного объекта, на котором выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водного объекта, составит 0,1 км
	деградация водного объекта, невозможность его использования в качестве источников водоснабжения, снижение рыбохозяйственной значимости водного объекта 
	показатели  2.1; 2.5 подпрограммы



	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 3 

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории 

                                                                                                      Мясниковского района»                         

	
	Основное мероприятие 3.1 «Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию  объектов размещения твердых бытовых отходов» 

Разработка проектно-сметной документации по объекту:  Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф- Чорвах, 2
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства охраны окружающей среды и природопользования) 
	2014
	2014
	сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства 
	ухудшение экологической обстановки, снижение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот
	показатель 2 муниципальной программы, показатель  3.2 подпрограммы



	
	Основное мероприятие 3.2

«Строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов» 

Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф- Чорвах, 2
	Администрация Мясниковского района 
	2018
	2020
	сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства 


	ухудшение экологической обстановки, снижение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот
	показатель 2 муниципальной программы, показатель  3.2 подпрограммы



	
	Основное мероприятие 3.3 «Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов». 
Приобретение мусоровоза Крымскому с/п.

Приобретение мусоровоза Чалтырскому с/п
	Администрация Чалтырского и Крымского  сельских поселений
	2014
	2014
	повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов
	возникновение свалочных очагов и несанкционированных свалок, снижение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов
	показатель 3.1 подпрограммы



	
	Основное мероприятие 3.4 

Оценка достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по объекту: Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф- Чорвах, 2
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	2014
	2014
	Оценка достоверности  сметной стоимости проектно-изыскательских работ по объекту: Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.

Хошаф- Чорвах, 2
	снижение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот

	показатель 3.2 подпрограммы



	
	Основное мероприятие 3.5

Расходы на приобретение материалов для коммунальной техники, предназначенной для утилизации твердых бытовых отходов
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	2014
	2014
	надлежащая утилизация твердых бытовых отходов на объекте размещения отходов
	ухудшение экологической обстановки,  возникновение свалочных очагов и несанкционированных свалок
	показатель 1 муниципальной программы, показатель 3.2 подпрограммы



	
	Основное мероприятие 3.6.

Расходы на обваловку границ территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	2015
	2015
	сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства 


	ухудшение экологической обстановки, снижение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот
	показатель 2 муниципальной программы, показатель  3.2 подпрограммы



	
	Основное мероприятие 3.7.

Расходы на установку дезбарьера на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	2015
	2015
	сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства 


	ухудшение экологической обстановки, снижение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот
	показатель 2 муниципальной программы, показатель  3.2 подпрограммы



	
	Основное мероприятие 3.8.

Расходы на установку системы электроснабжения на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области.
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	2015
	2015
	сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства 


	ухудшение экологической обстановки, снижение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот
	показатель 2 муниципальной программы, показатель  3.2 подпрограммы



	
	Основное мероприятие 3.9.

Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) для сельских поселений Мясниковского района
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, Администрация Недвиговского и Калининского с/п
	2015
	2015
	повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
	возникновение свалочных очагов и несанкционированных свалок, снижение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов
	показатель 3.1 подпрограммы



	
	Основное мероприятие 3.10
Устройство сливной ямы V= 5 куб. м. на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, Администрация Недвиговского и Калининского с/п
	2015
	2015
	сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства 


	ухудшение экологической обстановки, снижение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот
	показатель 2 муниципальной программы, показатель  3.2 подпрограммы



	
	Основное мероприятие 3.11
Исправление профиля проезда на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, Администрация Недвиговского и Калининского с/п
	2015
	2015
	сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства 


	ухудшение экологической обстановки, снижение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот
	показатель 2 муниципальной программы, показатель  3.2 подпрограммы



	
	Основное мероприятие 3.12
Выравнивание площадки на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, Администрация Недвиговского и Калининского с/п
	2015
	2015
	сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства 


	ухудшение экологической обстановки, снижение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот
	показатель 2 муниципальной программы, показатель  3.2 подпрограммы



	
	Основное мероприятие 3.13
Проведение профилактических испытаний электооборудования напряжением до 1000 В на территории для временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясникоского района Ростовской области»
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, Администрация Недвиговского и Калининского с/п
	2015
	2015
	сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства 


	ухудшение экологической обстановки, снижение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот
	показатель 2 муниципальной программы, показатель  3.2 подпрограммы




Таблица 3
Расходы  бюджета Мясниковского района на 

реализацию муниципальной программы 

	Статус
	Наименование      
муниципальной 
программы, подпрограммы
муниципальной    
программы,

основного мероприятия,
мероприятия ведомственной целевой программы 
	Ответственный  
исполнитель,   
соисполнители,  
 участники
	Код бюджетной   
   классификации   

	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	Всего
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Муниципальная 
программа             
	«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
	Всего, 

в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	5077,2


	2013,8
	1383,4
	830.0
	275.0
	275.0
	275.0
	25.0

	
	
	Администрация Мясниковского района,  всего
	902
	Х
	Х
	Х
	5077,2

	2013,8
	1383,4
	830,0
	275,0
	275,0
	275,0
	25,0

	
	
	

	Подпрограмма 1
	«Охрана окружающей среды»
	Всего, 

в том числе:
	Х
	Х
	Х
	Х
	180.0
	25.0
	25.0
	30.0
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0

	Основ

ное мероприятие 1.1
	Организация детско-юношеского экологического движения (транспортные расходы)
	Администрация Мясниковского района
	902
	Х
	Х
	Х
	180.0
	25.0
	25.0
	30.0
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0

	Подпрограмма 2
	«Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района»
	Администрация Мясниковского района, всего, в том числе: 
	902
	Х
	Х
	Х
	2425.0
	375.0
	500.0
	800.0
	250.0
	250.0
	250.0
	-

	Основное мероприятие  2.1.
	Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь, 

по ул.Пионерская
	Администрация Мясниковского района
	902
	Х
	Х
	Х
	275.0
	275,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие  2.2.
	Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь, по ул. Красноармейская
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства охраны окружающей среды и природопользования)
	902
	Х
	Х
	Х
	100.0
	100,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие  2.3.
	Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь, по ул. Луговая 


	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства охраны окружающей среды и природопользования)
	902
	Х
	Х
	Х
	500.0
	-
	500,0
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие  2.4.
	Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь, 

на участке  ул.Луговая -  ул.Сады
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства охраны окружающей среды и природопользования)
	902
	Х
	Х
	Х
	500.0
	-
	-
	500,0
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие  2.5.
	Перемещение  старых отвалов  на реке Мокрый Чалтырь, в с.Чалтырь, по ул.Луговая
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства охраны окружающей среды и природопользования
	
	
	
	
	300,0
	-
	-
	300,0
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие  2.6.
	Укрепление берегов на реке Мокрый Чалтырь на участке ул.Речная -ул.Сады
	
	
	
	
	
	250,0
	
	
	
	250,0
	
	
	

	Основное мероприятие  2.7.
	Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь, по ул. Дачная
	
	902
	Х
	Х
	Х
	250,0
	-
	-
	-
	-
	250,0
	-
	-

	Основное мероприятие  2.8.
	Расчистка  балки Криница в х.Веселый по ул. Ленина.
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства охраны окружающей среды и природопользования)
	902
	Х
	Х
	Х
	250.0
	-
	-
	-
	-
	-
	250.0
	-

	Подпрограмма 3
	«Формирование комплексной системы управления отходами

и вторичными материальными ресурсами на территории 

Мясниковского района»
	Администрация Мясниковского района, всего, в том числе:
	902
	Х
	Х
	Х
	2472,2
	1613,8
	858,4
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 3. 1.
	Разработка проектно-сметной документации по объекту:  Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф- Чорвах, 2
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	902
	Х
	Х
	Х
	183,6
	183,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 3. 2.
	Рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов.

Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф- Чорвах, 2
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	902
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	*
	*
	*

	Основное мероприятие 3. 3.
	Приобретение мусоровоза  Чалтырскому сельскому поселению
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования) 
	902
	Х
	Х
	Х
	1000,0
	1000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 3. 4.
	Оценка достоверности определения сметной стоимости проектных  работ по объекту: Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф- Чорвах, 2
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования)
	902
	Х
	Х
	Х
	15,0
	15,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 3. 5.
	Расходы на приобретение материалов для коммунальной техники, предназначенной для утилизации твердых бытовых отходов
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	902
	Х
	Х
	Х
	415,2
	415,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 3. 6.
	Расходы на обваловку границ территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области.
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	902
	Х
	Х
	Х
	93,7
	-
	93,7
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 3. 7.
	Расходы на установку дезбарьера на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	902
	Х
	Х
	Х
	38,7
	-
	38,7
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 3. 8.
	Расходы на установку системы электроснабжения на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области. 
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	902
	Х
	Х
	Х
	272,5
	-
	272,5
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 3. 9.
	Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) для сельских поселений Мясниковского района, 

в том числе:
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	902
	Х
	Х
	Х
	216,0
	-
	216,0
	-
	-
	-
	-
	-

	мероприятие 3. 9.1.
	Недвиговского сельского поселения
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, Администрация Недвиговского с/п
	902
	Х
	Х
	Х
	96,0
	-
	96,0
	-
	-
	-
	-
	-

	мероприятие 3. 9.2.
	Калининского сельского поселения
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, Администрация Калининского с/п
	902
	Х
	Х
	Х
	120,0
	-
	120,0
	-
	-
	-
	-
	-

	3.10
	Устройство сливной ямы V= 5 куб. м. на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	902
	Х
	Х
	Х
	54,0
	-
	54,0
	-
	-
	-
	-
	-

	3.11.
	Исправление профиля проезда на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	902
	Х
	Х
	Х
	99,8
	-
	99,8
	-
	-
	-
	-
	-

	3.12.
	Выравнивание площадки на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области
	Администрация Мясниковского района (отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	902
	Х
	Х
	Х
	71,4
	-
	71,4
	-
	-
	-
	-
	-

	3.13
	«Проведение профилактических испытаний электооборудования напряжением до 1000 В на территории для временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясникоского района Ростовской области»
	
	
	
	
	
	12,3
	
	12,3
	
	
	
	
	


* - средства областного бюджета на реализацию программного мероприятия по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф- -Чорвах, 2»  включаются в муниципальную программу при условии отражениях их в областном законе об областном бюджете и иных нормативных правовых актах. 

Таблица 4
Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Мясниковского района, бюджетов

сельских поселений  на реализацию муниципальной программы 
	     Статус      
	Наименование      
муниципальной   
программы, подпрограммы 
муниципальной     
 программы
	Источники финансирования
	Оценка расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	Всего
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	муниципальная  
программа
	«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
	всего             
	19659,2
	6846,3 
	3584.1
	830.0
	832,1 
	2338.9
	3138.9
	2088.9

	
	
	областной бюджет
	13902.6

	4629,8
	2200,7
	-
	557,1
	1905,0


	2705,0


	1905,0



	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет,

в т.ч
	5756.6
	2216.5

	1383.4
	830.0
	275.0
	433.9
	433.9
	183.9

	
	
	бюджет Мясниковского района
	5077,2

	2013.8
	1383.4
	830,0
	275.0
	275.0
	275.0
	25.0

	
	
	бюджеты сельских поселений
	679.4
	202.7

	-
	-
	-
	158,9
	158,9
	158,9

	Подпрограмма 1
	«Охрана окружающей среды в Мясниковском районе»
	всего                
	180,0
	25,0
	25,0
	30,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	бюджет Мясниковского района
	180,0
	25,0
	25,0
	30,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	Подпрограмма 2
	«Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района»
	всего                
	3282,1
	375,0
	500,0
	800.0
	807,1
	250
	1050.0
	-

	
	
	областной бюджет: в т.ч. мероприятие «Капитальный ремонт ГТС на балке Сухой Самбек», х.Баевка 
	1357,1
****
	-
	-
	-
	557,1
	-
	800,0
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	бюджет Мясниковского района
	1925,0
	375,0
	500,0
	800.0
	250.0
	250.0
	250.0
	-

	
	
	бюджет Петровского сельского поселения мероприятие «Капитальный ремонт ГТС на балке Сухой Самбек», х.Баевка
	-
	-
	-
	-
	****
	-
	****
	-

	Подпрограмма 3

	«Формирование комплексной системы управления отходами

и вторичными материальными ресурсами на территории 

Мясниковского района»
	всего                
	15697.1
	6446.3
	3059,1
	-
	-
	2063,9
	2063,9
	2063,9

	
	
	областной бюджет в т.ч. 


	12545,5

	4629.8
	2200,7
	-
	-
	**

1905,0


	**

1905,0


	**

1905,0



	
	
	мероприятие Разработка проектно-сметной документации по объекту:  «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф- Чорвах, 2».
	2200,7
	-
	2200,7
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	местный бюджет, всего 

в т.ч.
	3151,6

	1816,5

	858,4
	-
	-
	158,9
	158,9
	158,9

	
	
	бюджет Мясниковского района в т.ч. 
	2472,2
	1613,8
	858,4
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	мероприятие «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф- Чорвах, 2»
	-
	-
	-
	-
	-
	***



	
	
	Расходы на обваловку границ территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области.
	93,7
	-
	93,7
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расходы на установку дезбарьера на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области
	38,7
	-
	38,7
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расходы на установку системы электроснабжения на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области.
	272,5
	-
	272,5
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Проведение профилактических испытаний электрооборудования напряжением до 1000 В на территории для  размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2.5 км восточнее п. Щедрый
	12,3
	-
	12,3
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) для сельских поселений Мясниковского района, 
в том числе:
	216,0
	-
	216,0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Недвиговского сельского поселения
	96,0
	-
	96,0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Калининского сельского поселения
	120
	-
	120
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Устройство сливной ямы V= 5 куб. м. на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области
	54,0
	-
	54,0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Исправление профиля проезда на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области
	99,8
	-
	99,8
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Выравнивание площадки на территории для размещения пункта временного хранения твердых коммунальных отходов, расположенного по адресу: 2,5 км восточнее п.Щедрый Мясниковского района Ростовской области
	71,4
	-
	71,4
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	бюджет сельского поселения всего

в т.ч. 
	679.4


	202.7


	-
	-
	-
	*158,9
	*158,9
	*158,9

	
	
	Крымское с/п мероприятие 

«Развитие материальной базы муниципальных образований, включая приобретение мусоровозов»
	202,7
	202.7
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	Недвиговское с/п мероприятие

«Рекультивация свалки в 2,5 км восточнее п.Щедрый Недвиговского с/п»


	105,9
	-
	-
	-
	-
	35,3
	35,3
	35,3

	
	
	Петровское с/п

мероприятие

« Рекультивация свалки в с.Валуево Петровского с/п»
	105,9
	-
	-
	-
	-
	35,3
	35,3
	35,3

	
	
	Крымское с/п мероприятие «Рекультивация свалки западнее с.Крым Крымского с/п»
	264,9
	-
	-
	-
	-
	88,3
	88,3
	88,3


* средства бюджета соответствующего сельского поселения  на реализацию программных мероприятий по объектам: Рекультивация свалки западнее с.Крым Крымского сельского поселения Мясниковского района, Рекультивация свалки в 2.5 км восточнее п.Щедрый Недвиговского с/п Мясниковского района,  Рекультивация свалки в с.Валуево Петровского с/п Мясниковского района,  включаются в муниципальную программу при условии отражениях их в областном законе об областном бюджете,   бюджете сельского поселения и иных нормативных правовых актах. 

** - средства областного бюджета на реализацию программного мероприятия по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф- -Чорвах, 2»  включаются в муниципальную программу при условии отражениях их в областном законе об областном бюджете и иных нормативных правовых актах. 
*** - средства бюджета Мясниковского района на реализацию программного мероприятия по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф- -Чорвах, 2»  включаются в муниципальную программу при условии отражениях их в бюджете Мясниковского района и иных   нормативных правовых актах.
**** - средства бюджета Петровского сельского поселения  на реализацию программного мероприятия по объекту: Капитальный ремонт ГТС на балке Сухой Самбек , х.Баевка  включаются в муниципальную программу при условии отражениях их в  областном законе об областном бюджете,   иных нормативных правовых актах  Петровского сельского поселения. 

Таблица 5
Распределение иных межбюджетных трансфертов по сельским поселениям и направлениям расходования  средств муниципальной программы Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

	№

п/п
	Наименование муниципального образования Мясниковского района
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	
	
	всего

(тыс.

рублей
	в том числе
	всего

(тыс.

рублей
	в том числе
	всего

(тыс.

рублей
	в том числе

	
	
	
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств федерального бюджета
	
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств федерального бюджета
	
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств федерального бюджета

	Подпрограмма №3 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мясниковского района»

	1.
	Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) для сельских поселений Мясниковского района

	1.1
	Недвиговское с/п
	96,0
	96,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Калининское с/п
	120,0
	120,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 6
Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

	№  
п/п
	Наименование 
 показателя
	Ед. 
изм.
	Методика расчета показателя (формула) и 

методологические пояснения к показателю 
	Базовые    
показатели   
(используемые 
  в формуле)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Показатель 2.

Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов

	единиц
	К = Кб – Кр


	К – количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов на отчетный период;
Кб – количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов;
Кр –  количество рекультивированных объектов размещения твердых бытовых отходов за отчетный период в рамках реализации программы на отчетный период на территории области, который рассчитывается:

Кр = ΣКi ,  где 

Кi –  количество рекультивированных объектов размещения твердых бытовых отходов за отчетный период в рамках реализации программы за отчетный период на территории i-го муниципального образования

	2.
	Показатель 1.1.

Количество детей,  привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах)
	человек
	Дс = Ос +  Мс
	Дс – количество детей,  привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах);

Ос – количество детей, принявших участие в областных слетах юных экологов;

Мс – количество детей, принявших участие в слетах и учебных экскурсиях, проводимых органами местного самоуправления

	
	
	
	
	

	3.
	Показатель 2.3.

Протяженность новых  сооружений  берегоукрепления
	км
	Кбер = Σ Сберi

	Кбер – протяженность новых сооружений  берегоукрепления;

Сберi – сооружение  берегоукрепления, созданное  в отчетном году

	4.
	Показатель 2.4.

Количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод
	чел.
	Кнас = Σ Нзi
                             
	Кнас – количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод;

Нзi – фактическая численность населения, проживающего на i-й территории, подверженной негативному воздействию вод, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод в отчетном периоде

	5.
	Показатель 2.6.

Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов
	единиц
	Кво = Σ Рi 


	Кво – количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов;

Рi – водный объект, на котором выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов в отчетном году

	6.
	Показатель 3.2.

Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот
	га
	Sр = ΣSi


	Sр – площадь земель, возвращенных в хозяйственный оборот, на территории области в рамках программы за отчетный период; 

Si – площадь одного рекультивированного  объекта размещения твердых бытовых отходов  в рамках подпрограммы за отчетный период на территории i-го муниципального образования

	7.
	Показатель 2.1

Протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации
	км
	Д = Σ Дi 


	Д – протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов;

Дi – длина участка водного объекта, на котором выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации  в отчетном году

	8.
	Показатель 2.5

Количество организованных рекреационных зон
	единиц
	Кзон = Σ Рi 


	Кзон – количество зон рекреации;

Рi – организованные зоны рекреации

	9.
	Показатель 3.1.

Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов
	процентов
	О = А / Б х 100

	О – доля населения охваченных планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов за отчетный период;
А – количество домовладений и квартир охваченных планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов за отчетный период;

Б – общее количество домовладений и квартир на начало отчетного периода


Таблица 7
Перечень 

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта) 

находящихся в муниципальной собственности

	№ п/п
	Наименование сельского поселения Мясниковского района 
	Наименование инвестиционного проекта
	Номер и дата положи-тельного заклю-чения государ-ственной (негосу-дарст-венной) экспертизы 
	Сроки получения положи-тельного заключения государст-венной экспертизы на проектную (сметную) документа-цию/

ассигонования , предусмот-ренные на разработку проектной (сметной) докумен-       тации 

(тыс. руб.)
	Объем расходов

(тыс.руб.)
	В том числе по годам реализации государственной программы

	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	всего  
10593,4         
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
9933,1;
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет - 0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Местный бюджет 

660,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	из них бюджет Мясниковского района 183,6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет с/п

476,7
	
	
	
	
	
	
	

	

	Подпрограмма 2 

«Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района» 

	1.
	Петровское с/п
	Капитальный ремонт ГТС на балке Сухой Самбек, х.Баевка
	       -
	        2017/557,1
	всего 
1357,1               
	    –
	    –
	     –
	557.1
	–
	800
	     –

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	–
	–
	–
	557.1
	–
	800
	–

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	бюджет Петровского с/п
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Подпрограмма 3 

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мясниковского района»  

	
	
	
	
	
	Всего

8576,0
	2384,3
	    –
	    –
	-
	2063,9
	2063,9
	2063,9

	
	
	
	
	
	областной бюджет

7915,7;
	2200,7
	–
	–
	-
	1905,0
	1905,0
	1905,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет-660,3
из них:  
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет

Мясниковского района

183,6
	183,6
	–
	–
	-
	–
	–
	-

	
	
	
	
	
	бюджеты с/п 

476,7
	-
	–
	–
	-
	158,9
	158,9
	158,9

	1.
	Чалтырское с/п
	Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф- 

-Чорвах, 2 
	–
	2014 / 2384,3
	всего                
	     -
	    –
	    –
	-
	                        -     

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	-
	–
	–
	-


	* 

	
	
	
	
	
	бюджет Мясниковского района
	-
	–
	–
	-


	** 

	1.1
	
	Разработка проектно-сметной документации по объекту:  Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф- Чорвах, 2
	
	2014 / 2384,3
	всего                
	2384,3
	    –
	     –
	-
	       -
	      -
	     -

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
	2200,7
	–
	–
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	бюджет Мясниковского района
	183,6
	–
	–
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Крымское с/п
	Рекультивация свалки западнее с.Крым Крымского сельского поселения Мясниковского района


	-
	2018/589,1
	всего                
	
	
	
	
	1146,5
	1146,5
	1146,5

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
***
	
	
	
	
	1058,2
	1058,2
	1058,2

	
	
	
	
	
	бюджет Крымского с/п

****
	
	
	
	
	88,3
	88,3
	88,3

	1.3
	Недвиговское с/п
	Рекультивация свалки в 2.5 км восточнее п.Щедрый Недвиговского с/п Мясниковского района


	-
	2018/235,6
	всего                
	
	
	
	
	458,7
	458,7
	458,7

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
***
	
	
	
	
	423,4
	423,4
	423,4

	
	
	
	
	
	бюджет Недвиговского с/п

****
	
	
	
	
	35,3
	35,3
	35,3

	1.4
	Петровское с/п
	Рекультивация свалки в с.Валуево Петровского с/п Мясниковского района


	-
	2018/235,6
	всего                
	
	
	
	
	458,7
	458,7
	458,7

	
	
	
	
	
	областной бюджет 
***
	
	
	
	
	423,4
	423,4
	423,4

	
	
	
	
	
	бюджет Петровского с/п

****
	
	
	
	
	35,3
	35,3
	35,3


* - средства областного бюджета на реализацию программного мероприятия по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф- -Чорвах, 2»  включаются в муниципальную программу при условии отражениях их в областном законе об областном бюджете  и иных нормативных правовых актах. 

** -  средства бюджета Мясниковского района на реализацию программного мероприятия по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф- -Чорвах, 2»  включаются в муниципальную программу при условии отражениях их в  бюджете Мясниковского района и иных нормативных правовых актах. 

*** - средства областного бюджета на реализацию программного мероприятия по объектам: Рекультивация свалки западнее с.Крым Крымского сельского поселения Мясниковского района, Рекультивация свалки в 2.5 км восточнее п.Щедрый Недвиговского с/п Мясниковского района,  Рекультивация свалки в с.Валуево Петровского с/п Мясниковского района, включаются в муниципальную программу при условии отражениях их в областном законе об областном бюджете  и иных нормативных правовых актах. 

**** -  средства бюджета Крымского, Недвиговского, и Петровского сельского поселения  на реализацию программных  мероприятий по объектам: Рекультивация свалки западнее с.Крым Крымского сельского поселения Мясниковского района, Рекультивация свалки в 2.5 км восточнее п.Щедрый Недвиговского с/п Мясниковского района,  Рекультивация свалки в с.Валуево Петровского с/п Мясниковского района, включаются в муниципальную программу при условии отражениях их  в   бюджетах соответствующих сельских поселений и иных нормативных правовых актах. 
PAGE  
3

