4.02.2014 г.                                                        №  112                                                              с.Чалтырь
Об утверждении отчета по муниципальной долгосрочной целевой программе «Доступная среда на 2012-2015 годы» по результатам за 2013 год
        В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 02.10.2012г. №1001 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации»,  Администрация Мясниковского района
постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Доступная среда на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Мясниковского района от 05.08.2013г. № 900 по результатам за 2013 год,  согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района Кешишян Н.С.

           Глава района                                                                                             А.М. Поркшеян

Приложение к постановлению 

Администрации Мясниковского 

района  от  4.02.2014г. №  112

I.ОТЧЕТ 

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2012-2015 ГОДЫ» 

ЗА 2013 ГОД

	№№ пп 
	Наименование мероприятия 
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района об утверждении программы  
	Уточненный план ассигнований на 2013 год
	Исполнено (кассовые расходы) 
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) 

	
	
	всего 
	федеральный бюджет 
	областной бюджет 
	местный бюджет 
	всего 
	федеральный бюджет 
	областной бюджет 
	местный бюджет 
	всего 
	федеральный бюджет 
	областной бюджет 
	местный бюджет 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Всего по Программе 
	140,0
	
	
	140,0
	110,0
	
	
	110,0
	109,148
	
	
	109,148
	0,852

	1. Организационные мероприятия

	1.1
	Организация ежегодных встреч заместителя Главы Администрации Мясниковского района с руководителями общественных организация инвалидов на заседаниях Президиума Мясниковского района общественной организации «ВОИ»   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено. Финансирования не требуется 

	1.2.
	Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено. Финансирования не требуется 

	1.3.
	Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено. Финансирования не требуется 

	1.4.
	Актуализация банка данных инвалидов 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено. Финансирования не требуется

	2. Формирование доступной среды для инвалидов 

	2.1.
	Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих обязательное соблюдение требований доступности для объектов, зданий, сооружений (учреждений социальной сферы, здравоохранения, спорта и туризма) при строительстве новых объектов и реконструкции существующих объектов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено. Финансирования не требуется 

	2.2.
	Организация проверок для соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений с представителями органов социальной защиты населения и общественных организаций инвалидов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено. Финансирования не требуется 

	2.3.
	Подготовка и проведение совместно с общественными организациями инвалидов Мясниковского района социологического опроса по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено. Финансирования не требуется

	2.4.
	Паспортизация и классификация с последующим составлением описи действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дообородудования) и обеспечения доступности для инвалидов; формирование карт доступности объектов и услуг
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено. Финансирования не требуется

	3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры 

	3.1.
	Изготовление пандуса в приемнике ЦРБ 
	30,0
	
	
	30,0
	-
	
	
	
	-
	
	
	
	-

	3.2.
	Текущий ремонт парадного входа здания Администрации района с устройством пандуса 
	100,0
	
	
	100,0
	100,0
	
	
	100,0
	99,148
	
	
	99,148
	0,852 

Выполнено в соответствии со сметными документами 

	3.3.
	Текущий ремонт парадного входа здания межпоселенческой центральной библиотеки с устройством пандуса
	5,0
	
	
	5,0
	5,0
	
	
	5,0
	5,0
	
	
	5,0
	-

	3.4.
	Установка кнопки вызова персонала и изготовление указательных табличек на здании киноконцертного зала «Раздан» 
	5,0
	
	
	5,0
	5,0
	
	
	5,0
	5,0
	
	
	5,0
	-


II. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2012-2015 ГОДЫ"

	N

п/п
	Наименование      целевых индикаторов   и показателей Программы
	Единица измерения
	Базовый

показатель 2011 года
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	1.
	Удельный вес учреждений культуры, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, образования, здравоохранения (музеев, библиотек, домов культуры и др.)
	процентов
	28
	33
	42
	47
	50


III. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2012-2015 ГОДЫ» ЗА 2013 ГОД
В 2013 году были проведены ежегодные встречи руководителя районного Совета ветеранов войны  труда и районной общественной организацией «ВОИ» с руководителями района. 

Периодически в районной газете «Заря» размещались информации, статьи по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов.

В районе проводились слушания по проблемам инвалидов и ставились задачи по улучшению жизни и быта инвалидов.

Систематически обновляется банк данных инвалидов. Проводились сверки с пенсионным фондом и администрациями сельских поселений.

В 2013 году были изучены методические рекомендации, нацеленные на устранение наиболее встречающихся барьеров на пути следования инвалидов и других маломобильных групп населения при посещении административных зданий и служебных помещений и высланы в адрес руководителей организаций и глав сельских поселений рекомендации на обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа в здания и помещения.
Совместно с  Советом ветеранов войны  труда и районной общественной организацией «ВОИ» провели опрос по определению приоритетных задач для обеспечения доступности для инвалидов и по их результатам запланированы задачи на 2014 год.

В 2013 году для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры было запланировано  и проведено, за счет прочих источников, изготовление пандуса в приемном отделении районной больницы.
Также была запланирована установка двух дорожных знаков для парковки автомобилей инвалидов возле здания Чалтырского сельского поселения. Знаки приобретены и установления за счет средств бюджета сельского поселения.

Программные мероприятия по данному направлению выполнены.

IV. ДАННЫЕ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБЪЕМАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ.

В программе было предусмотрено 100 тыс.руб. на текущий ремонт парадного входа здания Администрации района с устройством пандуса. Работы выполнены в общем объеме ремонтных работ.

В программе было предусмотрено 5 тыс.руб. на установку пандуса в здании МУ культуры «Межпоселенческая центральная библиотека». Работы проведены. 

В программе было предусмотрено 5 тыс.руб. на установку кнопки вызова персонала и изготовление указательных табличек на здании киноконцертного зала «Раздан». Работы проведены. 
V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы (далее Методикой) для оценки эффективности выполненных в 2013 году мероприятий по направлениям Программы использованы показатели результативности (целевые индикаторы):

Удельный вес учреждений культуры, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, образования, здравоохранения (музеев, библиотек, домов культуры и др.)
Оценка результатов и эффективности решения Программы приведены в таблице 1. 

	№ п/п
	Наименование показателей результативности
	ед. измере-ния
	Ожидаемые показатели по программе
	Фактически достигнутые значения показателей

	
	
	
	2013 г.
	2013
	отклонения в процентах

	1
	Удельный вес учреждений культуры, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, образования, здравоохранения (музеев, библиотек, домов культуры и др.)
	%
	42
	42
	100


VI. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОКАЗАТЕЛЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ДОКЛАДАМИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.
VIII. ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2013 году выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы выполнена в улучшении условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг гарантируемых государством.

IХ. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ.
- Постановление Администрации Мясниковского района от 11.03.2013г.       № 260;

- Постановление Администрации Мясниковского района от 05.08.2013г.        № 900.
Управляющий делами

Администрации района                                           А.П.Кравченко
PAGE  

