31.12.2014 г.                    №  2398                                              с. Чалтырь

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района
от 18.10.2013 № 1267

В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  на 2014 год, Администрация Мясниковского района

постановляет:
1.  Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 18.10.2013 № 1267 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014 год», изложив план реализации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района К.Р. Хатламаджияна.

И.о. Главы  района


                                               В.С. Килафян
Приложение к постановлению Администрации Мясниковского района          от  31.12.2014 г. №  2398
План 

реализации муниципальной программы Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014 год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Ожидаемый результат  (краткое описание)
	Срок    
реализации 
  (дата)
	Объем расходов <*> (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	Бюджет Мясниковского района
	областной   бюджет
	федеральный бюджет
	Бюджет сельского поселения
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	      11

	
	Итого по программе:
	
	
	
	803,0
	323,0
	–
	–
	480,0
	    –

	1
	Подпрограмма 1       

«Пожарная безопасность»
	
	
	X
	21,0
	21,0
	–
	–
	-
	    –

	1.1
	  Улучшение учебной и материально-технической базы по ГО и ЧС для обучения специалистов РЗ ОП РСЧС по различным программам  ГО и ЧС                
	Отдел по ГО и ЧС  Администрации Мясниковского района

Г.К. Срабионян
	Улучшение учебной и материально-технической базы по ГО и ЧС  для обучения специалистов РЗ ОП РСЧС по различным программам  ГО и ЧС                
	весь

период
	15,0


	15,0

	–
	–
	–
	–

	1.2.
	Замена огнетушителей, оборудование планов эвакуации в здании Администрации района согласно требованиям противопожарной безопаснос-ти
	Отдел по ГО и ЧС Администрации Мясниковского района

Г.К. Срабионян
	Обновить огнетушители с заменой, оборудование новых планов эвакуации в здании Администрации района, по пожарной безопасности
	весь

период
	   6,0

	6,0

	–
	–
	–
	–

	2.
	Подпрограмма 2«Защита от чрезвы​чайных ситуаций»
	
	
	весь

период
	 632,0
	152,0
	–
	–
	    480,0
	     –

	2.1
	Приобретение средств связи для нужд ЕДДС района


	Отдел по ГО и ЧС 

Г.К. Срабионян
	Улучшить связь с экстренными службами, тем самым сократить время поступления инфор
	весь

период
	  15,0
	15,0
	–
	–
	–
	–

	2.2


	Оборудовать класс по пропаганде ГО и ЧС в здании район ной Администрации
	Отдел по ГО и ЧС  района

Г.К. Срабионян
	Улучшить процесс обучения работников районной Администрации, сельских поселений и т.д.
	     –
	     –
	–
	–
	–
	–
	–

	2.3


	Оборудовать подвальное помещение здания районной Администраций под  (ЗПУ) на случай перевода ГО с мирного на военное и Защитное сооружение (ЗС)
	Отдел по ГО и ЧС Администрации Мясниковского района

Г.К. Срабионян
	Оборудовать запасной пункт управления, и одновременно оборудовать Защитное сооружение (ЗС)при подвале здания Администрации района 
	     –
	     –
	–
	–
	–
	–
	–

	2.4.
	Для установки двух камер видеонаблюдения в х.Калинин и х.Недвиговка в местах размещения блоков оповещения населения.
	Председатель КЧС и ПБ. Отдел по Го и ЧС района Г.К.Срабионян
	Установка и введение в эксплуатацию двух камер видеонаблюдения в х. Калинин и х. Недвиговка местах размещения блоков  оповещения населения
	Октябрь-Декабрь
	  137,0
	137,0
	–
	–
	    --
	      –

	2.5
	Создание, содержание и организация деятельности АСС или АСФ для обслуживания  автодорог и территории района
(бюджет сельских поселений)
	Отдел по ГО и ЧС района

Г.К. Срабионян,
Главы, Сп. ГОЧС

сельских поселений
	Заключение договора по обслуживанию территории района АСФ или АММ, проведение различных мероприятий с населением
	Весь период
	480,0
	---
	
	
	480,0
	

	3.
	Подпрограмма 3«Обеспечение без​опасности на воде»

	
	
	весь

период
	 150,0
	150,0
	–
	–
	–
	–

	3.1
	Реализация Постановления Правительства РФ от 16.03.2013 г. №223 «О федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в РФ на 2013-2017 годы»
	Отдел по ГО и ЧС района.

ЕДДС района
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	а) Ремонт помещений прилегающих к ЕДДС района;

оборудование мебелью
	Отдел по ГО и ЧС  района

Г.К. Срабионян
	Оборудовать помещение для экстренной службы 112, установка мебели
	весь

период


	   10,0

   19,0
	10,0

19,0
	–
	–
	–
	–

	
	б) подведение дополнительных оптико-волоконных  линий;
	Отдел по ГО и ЧС  района

Г.К. Срабионян
	
	      –
	      – 
	–
	–
	–
	–
	–

	
	в) приобретение и установка при ЕДДС определителя номера
	Отдел по ГО и ЧС  района

Г.К. Срабионян
	Установить определитель номера, для более эффективной работы ЕДДС
	весь

период
	    20,0
	20,0
	–
	–
	–
	–

	
	г)оплата СМС сообщений
	Отдел по ГО и ЧС  
	Оповещение населения при ЧС
	весь

период
	    1,0
	1,0
	      –
	     –
	       –
	      –

	
	д) приобретение и  установка Электрогенератора для резервного автономного энергоснабжения ЕДДС района и здания Администрации района


	Отдел по ГО и ЧС Администрации Мясниковского района

Г.К. Срабионян
	Обеспечение бесперебойного энергоснабжения ЕДДС района.
	весь

период
	   100,0
	100,0
	–
	–
	–
	–


                      Управляющий делами 

          Администрации района                             




 А.П. Кравченко
