 31.12.2014 г.                                         №  2399                                             с. Чалтырь

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района
от 14.10.2014 №1699

В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  на 2015 год, Администрация Мясниковского района

постановляет:
1.  Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 14.10.2014 № 1699  «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год», изложив план реализации в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района К.Р. Хатламаджияна.

И.о. Главы  района


                                               В.С. Килафян
Приложение к постановлению Администрации Мясниковского района          от  31.12.2014 г. № 2399 

План 

реализации муниципальной программы Мясниковского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Ожидаемый результат  (краткое описание)
	Срок    
реализации 
  (дата)
	Объем расходов <*> (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	Бюджет Мясниковского района
	областной   бюджет
	федеральный бюджет
	Бюджет сельского поселения
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	      11

	
	Итого по программе:
	
	
	
	799,6
	309,6
	–
	–
	490,0
	    –

	1
	Подпрограмма 1       

«Пожарная безопасность»
	
	
	X
	17,0
	17,0
	–
	–
	-
	    –

	1.1
	  Улучшение учебной и материально-технической базы по ГО и ЧС для обучения специалистов РЗ ОП РСЧС по различным программам  ГО и ЧС                
	Отдел по ГО и ЧС  Администрации Мясниковского района

Г.К. Срабионян
	Улучшение учебной и материально-технической базы по ГО и ЧС  для обучения специалистов РЗ ОП РСЧС по различным программам  ГО и ЧС                
	весь

период
	15,0


	15,0

	–
	–
	–
	–

	1.2.
	Замена огнетушителей, оборудование планов эвакуации в здании Администрации района согласно требованиям противопожарной безопаснос-ти

	Отдел по ГО и ЧС Администрации Мясниковского района

Г.К. Срабионян
	Обновить огнетушители с заменой, оборудование новых планов эвакуации в здании Администрации района, по пожарной безопасности

	весь

период
	   2,0

	2,0

	–
	–
	–
	–

	2.
	Подпрограмма 2«Защита от чрезвы​чайных ситуаций»
	
	
	весь

период
	 745,6
	255,6
	–
	–
	    490,0
	     –

	2.1
	Приобретение средств связи для нужд ЕДДС района


	Отдел по ГО и ЧС 

Г.К. Срабионян
	Улучшить связь с экстренными службами, тем самым сократить время поступления информации
	       -
	-
	-
	–
	–
	–
	–

	2.2


	Оборудовать класс по пропаганде ГО и ЧС в здании район ной Администрации
	Отдел по ГО и ЧС  района

Г.К. Срабионян
	Улучшить процесс обучения работников районной Администрации, сельских поселений и т.д.
	     –
	     –
	–
	–
	–
	–
	–

	2.3


	Оборудовать подвальное помещение здания районной Администраций под  (ЗПУ) на случай перевода ГО с мирного на военное и Защитное сооружение (ЗС)
	Отдел по ГО и ЧС Администрации Мясниковского района

Г.К. Срабионян
	Оборудовать запасной пункт управления, и одновременно оборудовать Защитное сооружение (ЗС)при подвале здания Администрации района 
	     –
	     –
	–
	–
	–
	–
	–

	2.4
	а)Для установки  двух камер видеонаблюдения  в х. Калинин и  х. Недвиговка в местах размещения блоков оповещения населения
	Председател  КЧС и ПБ, Отдел по ГО и ЧС района Г.К.Срабионян
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	б) Техническое обслуживание комплексной системы оповещения
	Отдел по ГО и ЧС района
	Заключить договор с организацией, обслуживающей комплексную систему оповещения. Контроль за обслуживанием 


	Весь период
	180,0
	180,0
	-
	-
	-
	-

	
	в) Абонентская плата за услуги интернета, подключенных к двум камерам видеонаблюдения, установленных в х.Калинин и в х.Недвиговка 
	Отдел по ГО и ЧС района

Г.К. Срабионян
	абонентская плата за Интернет подключение к двум камерам видеонаблюдения, установленных в х. Калинин и х. Недвиговка
	Весь период
	75,6
	75,6
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Создание, содержание и организация деятельности АСС или АСФ для обслуживания  автодорог и территории района
(Бюджет сельских поселений)
	Отдел по ГО и ЧС района

Г.К. Срабионян,
Главы,специалисты ГОЧС

сельских поселений
	Заключить договор по обслуживанию территории района АСФ или АСС, проведение различных мероприятий с населением
	весь

период
	  490,0
	-
	–
	–
	    490,0
	      –

	3.
	Подпрограмма 3«Обеспечение без​опасности на воде»
	
	
	весь

период
	 37,0
	37,0
	–
	–
	–
	–

	3.1
	Реализация Постановления Правительства РФ от 16.03.2013 г. №223 «О федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в РФ на 2013-2017 годы»


	Отдел по ГО и ЧС района.

ЕДДС района
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) Ремонт помещений  прилегающих к ЕДДС района оборудование мебелью


	Отдел по ГО и ЧС  района

Г.К. Срабионян
	
	
	    -
	-
	–
	–
	–
	–

	
	б)Приобретение, установка оборудования для системы «112»


	Отдел по ГО и ЧС Администрации Мясниковского района Г.К. Срабионян, Начальник ЕДДС района В.С.Норлусинян
	Приобретение и установка оборудования для системы «112»
	октябрь
	29,0
	29,0
	-
	-
	-
	-

	
	в)Подведение дополнительных оптико-волоконных линий
	Отдел по ГО и ЧС района
	
	-


	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	г)Приобретение и установка при ЕДДС определителя номера
	Отдел по ГО и ЧС района
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	д)оплата СМС сообщений
	Отдел по ГО и ЧС района  

	Оповещение населения при ЧС
	весь

период
	    1,0
	1,0
	      –
	     –
	       –
	      –

	
	е)Приобретение и установка электрогенератора для резервного автономного электроснабжения ЕДДС района и здания Администрации района
	Отдел по ГО и ЧС района
	
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ж) приобретение ГСМ для электрогенератора резервного автономного электроснабжения ЕДДС
	Отдел по ГО и ЧС  района

Г.К. Срабионян
	Обеспечение бесперебойного электроснабжения ЕДДС района
	весь

период
	    7,0
	7,0
	
	
	
	


                      Управляющий делами 

          Администрации района                             




 А.П. Кравченко

