28.02.2014 г.                                           № 240                                        с.Чалтырь
Об утверждении отчета о реализации в 2013году муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Мясниковском районе на 2010-2015 годы»
В соответствии с постановлением Администрации  Мясниковского района от 12.10.2010 № 603 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Мясниковском  районе на 2010-2015 годы», постановлением Администрации Мясниковского района от 02.10.2012 № 1001 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации», Администрация  Мясниковского района
постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2013 году муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Мясниковском районе на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Мясниковского района от 12.10.2010 № 603 «Об утверждении новой редакции муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Мясниковском районе на 2010-2015 годы», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы  Администрации Мясниковского района  Н.С. Кешишян.
                 Глава района                                                                        А.М. Поркшеян
Приложение к постановлению Администрации 

Мясниковского района от 28.02.2014 г. № 240
      Раздел 1. 
                  Основные результаты, достигнутые  в ходе  реализации   муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования

                в Мясниковском районе на 2010-2015 годы» в 2013  году

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Мясниковском районе на 2011 – 2015 годы» была обусловлена необходимостью решения комплекса задач, определяющих приоритетные направления  в сфере образования, с учетом необходимости жесткой экономии бюджетных средств.

Мероприятия Программы затрагивают субъекты системы образования района и призваны сформировать единое образовательное и информационное пространство.

МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» является главным распорядителем средств бюджета Мясниковского района, выделяемых на финансовое обеспечение подведомственных ему муниципальных образовательных учреждений.

Структура программы содержит мероприятия по 9 направлениям:

· «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования»;

· «Развитие системы обеспечения качества образования»;

· «Здоровье школьников»;

· «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы»;

· «Развитие педагогического потенциала»;

· «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

· «Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования»;

· «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности»;

- «Развитие  службы практической психологии в системе образования».



В ходе  реализации  всех мероприятий  удалось достичь  и  превысить многие показатели.
 
По направлению "Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования" в общеобразовательных учреждениях района продолжается внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, составляет 100%. Уже второй год с 01. 09. 2012г.  Чалтырская школа №2 перешла на  обучение по  федеральным государственным образовательным стандартам  основного общего  образования, что составляет 7% от общего  числа  школ района. 

Интернет активно вошел в систему работы школы.  100% ОУ имеют доступ к широкополосному интернету. С целью защиты от рекламы, от ненужных сайтов, проблема «взрослого контента», во всех школах района на всех компьютерах, используемых в образовательном процессе,  установлены специальные защитные программы – контентфильтры. 

В рамках ФЦДП «Развитие образования» по направлению «Модернизация общего  образования» в 2013 году  поставлено следующее  учебно-лабораторное оборудование за счет средств федерального и регионального бюджетов:

 - 3  базовые школы оборудованием для лингафонного кабинета на сумму 1098900,00 руб.;

-  6   базовых школ цифровыми лабораториями естественно - научного цикла на сумму 11071399,68 руб.;

-  6 школ мобильным компьютерным классом для основной и средней школы на сумму 1922354,00 руб.;

- 7  школ спортивным оборудованием  на сумму 1736604,98 руб.;

- 7  школ спортивным  инвентарем для спортивных залов на сумму 429875,00 руб.;

-14  школ обеспечены широкополосным доступом к сети Интернет ;
- 6  школ  оснащены оборудованием  для столовых на сумму 1635759,67 руб.;

- 4  школы оборудованием для  организации медицинского обслуживания  «Армис» на сумму 1383080,00 руб.;

- 3 школы  оснащены интерактивным комплексом  View Star на сумму 924249,00 руб.

Данное  направление так же включает в себя показатель удовлетворенности потребности в услугах дошкольного образования. На сегодняшний момент он составляет 92% в возрасте от 3-х до 7-ми лет. Исходный показатель составляет 95%.

За период 2013 года введено 181 дополнительных мест на базе функционирующих  детских садов.  Завершилось строительство детского сада  №16 «Пчелка» на 75 мест. После капитального ремонта открыта  дополнительная группа на 20 мест в МБДОУ детского сада № 23 «Колосок» села Александровка,  две дополнительные группы  в МБДОУ детского сада №14 «Аленушка» на 40    мест.  В очереди на зачисление в дошкольное учреждение в возрасте от 3 до 7 лет   стоят 79 детей.
Следующее направление - «Развитие системы обеспечения качества образования».

В 2013 году значительно вырос удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ не менее чем по трем предметам, от числа выпускников участвующих в ЕГЭ, и составил 96,41%, что на  3,5% больше, чем в прошлом году.    Доля выпускников 11(12)  классов, получивших аттестат об общем образовании  в общей численности  выпускников 11(12) классов,  составила 96,09%.   Доля выпускников 11(12) классов , получивших аттестат об общем образовании и награжденных золотой и серебряной медалями составила 8,76%. Доля выпускников 11(12) классов, сдавших  ЕГЭ по русскому языку, составила 98,41%, по математике-96,81%.   Доля выпускников , получивших 100 баллов, составила 1,59% от общего числа выпускников.

Сегодня организованный подвоз является действенным механизмом, обеспечивающим доступность качественного образования. Его осуществляют в рамках реализации направления «Сельский школьный автобус». 11 школьных автобусов подвозят около 500 обучающихся из 18-ти населенных пунктов к 9-ти школам района.  В 2013 году был получен 1 новый автобус для замены  устаревшего автобуса для МБДОУ СОШ№6., соответствующий всем современным требованиям. Все школьные автобусы оснащены контрольными устройствами ГЛОНАСС.
В рамках реализаций программы по направлению «Здоровье школьников» проведены мероприятия по совершенствованию организации питания. 

Улучшились условия для организации школьного питания. В этом году дооснащены технологическим оборудованием столовые школ №2,8,9,6,13,17.

Таким образом, все школы района оснащены современным оборудованием для столовых, расширены зоны обеденных залов.

Это позволило довести охват детей полноценным горячим питанием, получающим горячие завтраки, обеды и завтраки и обеды вместе  до 94,5%.

Все школьники начальных классов получают дополнительное питание в части бесплатного предоставления молока. 

В организации мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма можно выделить следующие мероприятия: проведение районных и участие в областных конкурсах-смотрах отрядов ЮИД, слете «Безопасное колесо».


В реализации данного направления большую роль играет отдых, оздоровление и занятость учащихся.  В 2013 году  при запланированной   цифре 97%  доля детей, охваченных  отдыхом и оздоровлением, составила 106%.
Направление «Выявление и поддержка талантливых детей»
Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников на всех этапах составила 2980 обучающихся, что  соответствует  плановым  показателям.
         В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2013 году участвовали 85 победителей муниципального этапа, победителями и призерами стали 4 обучающихся общеобразовательных учреждений района. В заключительном этапе обучающиеся района не участвовали. 

  В рамках данного  направления  выплачиваются премии Главы одаренным детям и преподавателям образовательных школ, функционировала летняя смена «Как стать лидером»,   функционирует   районная  школа одаренных детей.
          Важным приоритетным направлением является  «Социально-правовая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Основными формами устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются - передача в семьи (опека (попечительство), усыновление, приемная семья.

В районе функционируют 5 приемных семей, где воспитывается 24 несовершеннолетних детей, выплаты на содержание одного ребенка составляют 7715,00 рублей. Ежемесячное денежное содержание перечисляется на расчетные счета несовершеннолетних, открытые в Ростовском ОСБ РФ №5221, денежные средства, превышающие размер прожиточного минимума, снимаются по разрешению МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района». Приемным родителям выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение, которое перечисляется на их расчетные счета. 

При назначении опеки, попечительства, создания приемной семьи, усыновления в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ЗС «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» производится выплата единовременного пособия в размере 13087,61 рублей на каждого ребенка, в 2013 году единовременное пособие получили 12 человек.

На учете в МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» состоят 35 семей, где воспитывается 44 ребенка, находящихся под опекой (попечительством). 36 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, назначено ежемесячное денежное содержание в размере 7715,00 рублей, задолженности по выплатам нет. 

        На квартирном учете состоит 17 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Постановка на квартирный учет производится после представления полного пакета документов, определенных законодательством.  

      При запланированной доле детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства 80%,  процент охвата составил 61,5%.
Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности».
За 2013 год по данному направлению были  также реализованы мероприятия, направленные на модернизацию школьной инфраструктуры, мероприятий по антитеррористической защищенности, пожарной безопасности. Был проведен комплекс мероприятий, направленных  на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений. 

Оснащение пожарной сигнализацией: 35учреждений, что составляет 100 % от потребности;
Оснащение кнопками тревожной сигнализации: 16 учреждений, что составляет 48 % от потребности;
Оснащение системами видеонаблюдения: 35 учреждений, что составляет 100 % от потребности.
В инвестиционную программу Мясниковского района внесены предложения на 2013-2015 гг. о проведении аттестации рабочих мест, благоустройства школьных дворов. Установлены блокмодульные санузлы В МБОУ СОШ№  5,6,11,12.
По направлению «Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования» в результате принятых управленческих мер, средняя наполняемость классов муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 19,1 человек, что соответствует запланированной цифре. Оптимизация сети общеобразовательных учреждений позволила свести к нулю  неэффективные расходы, связанные с низкой наполняемостью классов, и улучшить показатель численности учащихся, приходящихся на одного учителя, что составляет 12,6. Однако в некоторых муниципальных общеобразовательных учреждениях сохраняется диспропорция в численности учителей и прочих работников, что приводит к неэффективным расходам по управлению кадровыми ресурсами.
 Направление ««Развитие педагогического потенциала»

За 2013 год доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации  составила 28,06 % от общего количества педагогов.  Данный показатель превысил показатель, предусмотренный Программой, на 8,56%. Доля педагогических работников  образовательных учреждений района, ежегодно прошедших процедуру аттестации  в целях установления соответствия уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), от их общего числа составила 32,4%  при запланированной  3%. Доля педагогических работников  образовательных учреждений  района, ежегодно прошедших процедуру аттестации  в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, от их общего числа составила 18,88% при запланированной – 3%. Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, составила 11,5% , при запланированной -7,63%.
С 2013 года заработная плата учителей нашего района превысила среднемесячную зарплату работников в целом по экономике и программный показатель и составила 23429,90 руб.
Для  реализации направления  «Развитие  службы практической психологии в системе образования»
 во всех образовательных учреждениях открыты штаты практического психолога, с целью решения проблем, связанных с преодолением школьной неуспеваемости, безнадзорности, беспризорности, наркоманией, суицидов, кризисных состояний

В числе главных предстоящих задач реализации программы можно отметить повышение качества образования, создание и развитие единого информационного образовательного пространства, повышение безопасности образования, обеспечение сохранности и укрепления здоровья детей, повышение социального статуса учителя, развитие и поддержка талантливых детей, жизнеустройство и социальная поддержка детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Раздел  2. Меры по реализации Программы:

Информация о внесенных  в течение 2013 года изменениях в МДЦП «Развитие образования в Мясниковском районе на  2010-2015 годы.

	В течение года  по предложению разработчика вносились следующие изменения в Программу по направлениям:



	1.


	Закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения для муниципальных общеобразовательных учреждений (с учетом изменений ОЗ от 29.04.2013 №1080-ЗС)
	3290,7

	2.
	Приобретение спортивного оборудования  для муниципальных общеобразовательных учреждений (с учетом изменений ОЗ от 29.04.2013 №1080-ЗС)
	1740,0

	3.
	Приобретение спортивного инвентаря  для муниципальных общеобразовательных учреждений (с учетом изменений ОЗ от 29.04.2013 №1080-ЗС)
	430,0

	4.
	Приобретение оборудования  для школьных столовых муниципальных общеобразовательных учреждений (с учетом изменений ОЗ от 29.04.2013 №1080-ЗС)
	1881,1

	5.
	На реализацию мероприятия всеобуч по плаванию (1-й этап)
	736,9

	4.
	На приобретение мебели, машин и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря для МОУ (блок модульные санузлы)
	4008,7

	5.
	Осуществление софинансирования расходов на заработную плату  педработникам дошкольного образования
	14358,5

	6.
	На оснащение вновь вводимых дошкольных мест
	762,6

	7.
	На финансовое обеспечение расширения сети дошкольных учреждений
	6495,9

	8.
	Осуществление софинансирования расходов на заработную плату  педработникам дополнительного образования
	329,0

	9.
	На подготовку к отопительному сезону и учебному году образовательных учреждений (от 27.05.2013 №148 и от 25.06.2013 №153
	4000,0

	10.
	На дополнительные работы по капитальному ремонту МБДОУ детский сад №23 "Колосок" (от 27.05.2013 №148 и от 05.08.2013 №156)
	319,8

	11.
	Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ СОШ №11 (от 27.05.2013 №148 и от 25.06.2013 №153)
	615,4

	12.
	Приобретение автофургона  для перевозки продуктов (От 27.05.2013 №148)
	1077,2

	13.
	Приобретение 2-х газовых плит для МБДОУ (27.05.2013 №148)
	20,0

	14.
	На реализацию мероприятия всеобуч по плаванию (2-й этап)
	350,0

	15.
	На приобретение мебели в связи с расширением сети  дошкольных учреждений (от 25.06.2013 №153
	45

	16.
	На подготовку оснований, выходов из основного здания, сливных ям и внешних коммуникаций к санузлам для установки блок модульных санузлов в МБОУ СОШ №5,6,11,12) (от 05.08.2013 №5)
	489,6

	17.
	На разработку сметной документации на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу с. Большие Салы, ул.Советская,8 (от 16.09.2013 №167)
	50,4

	18.
	На текущий ремонт здания СОШ №2 по адресу ул. 5-я линия, 38 для размещения дошкольных групп МБДОУ детский сад №14 "Аленушка"  (от 16.09.2013 №167)
	762,7

	19.
	На приобретение продуктов для дошкольных учреждений (от 16.09.2013 № 167)
	1500,0

	20.
	На выплату вознаграждения за классное руководство (с учетом изменений ОЗ от 24.12.12 №1009-ЗС)
	


    Общий объем  уточненного плана ассигнований  Программы за 2013 год  возрос по сравнению с первоначальным  на 37923,7 тыс. рублей, в т.ч. по уровням бюджетов:

Федеральный    +6884,4 т.р.

Областной         +32251,8 т.р.

Местный            -1212,5 т.р.

      Необходимость изменений была продиктована  необходимостью соблюдения  плановых значений качественных характеристик выполнения образовательными учреждениями  муниципальных заданий и выполнения целевых программ.

	
	Раздел 3. Оценка эффективности реализации Программы.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Данные  об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы в 2013 году.
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	наименование мероприятия
	объем ассигнований в соответствии с постановлением АМР об утверждении программы
	уточненный план ассигнований на 2013 год
	исполнено (кассовые расходы)
	
	объемы неосвоенных средств и причины неосвоения

	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники

	
	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования всего:
	1023984,4
	
	1023984,4
	
	
	201649,9
	
	201649,9
	
	
	201649,9
	
	201649,9
	
	
	

	
	выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, всего
	9835,3
	9835,3
	
	
	
	3090,5
	3090,5
	
	
	
	3090,5
	3090,5
	
	
	
	

	
	финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий и программ деятельности общеобразовательными учреждениями
	238756,2
	
	140
	226456,75
	12159,4
	43020,6
	
	
	40272,5
	2748,1
	43093,8
	
	
	40272,5
	2821,3
	

	
	финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий и программ деятельности дошкольными образовательными учреждениями
	594577,1
	
	17937,1
	516515,7
	60124,3
	123609,9
	
	17937,1
	93879
	11794
	123609,9
	
	17937,1
	93879
	11793,8
	

	
	повышение с 01.09.12г. В 1,3 раза должн. Окладов педработников (кроме учителей)
	4019,9
	
	3756,6
	263,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий и программ деятельности образовательными учреждениями дополнительного образования
	110787,7
	
	303,7
	110277,23
	206,8
	19719
	
	303,7
	19357,4
	57,9
	19719
	
	303,7
	19357,4
	57,9
	

	
	Реализация комплекса мер по расширению сети муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования
	32207,9
	1553,8
	25212,944
	5441,188
	
	762,5
	0
	703,8
	58,7
	
	716,7
	0
	658
	58,7
	
	45,8 т.р. Экономия средств за счет проведения конкурсных процедур

	
	осуществление полномочий по предоставлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях
	21025,1
	
	21025,1
	
	
	4552
	
	4552
	
	
	4307,97
	
	4307,97
	
	
	244,03 т.р. - остаток на л.с. -средства компенсации  родительской платы за декабрь, подлежат перечислению в 1-м квартале 2013г.

	
	комплектование книжных фондов библиотек МОУ учебниками и учебными пособиями по курсу "Основы православной культуры"
	220,0
	
	187,8
	32,2
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения для МОУ
	7485,4
	3160,1
	3559,3
	766
	
	3287,6
	
	3037,3
	250,3
	
	3250,7
	
	3000,4
	250,3
	
	36,9 т.р. Экономия по результатам котировок

	1.1.9.
	оплата услуг доступа к сети интернет муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках программы модернизации системы образования
	2171,6
	531
	1392,5
	248,14
	
	481,8
	
	444,7
	37,1
	
	419,1
	
	382
	37,1
	
	Услуги получены в полном объеме.В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета. Образовалась кредиторская задолженность

	1.1.10.
	Реализация комплекса мер по модернизации общего образования:         в том числе:
	12681,1
	12369,1
	
	312
	
	4051,1
	3739,1
	
	312
	
	4047,58
	3735,58
	0
	312
	
	

	
	приобретение спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений
	7550,2
	7245
	
	305,2
	
	2475,3
	2170
	
	305,3
	
	2471,78
	2166,48
	
	305,3
	
	3,52 - экономия в результате проведения аукциона

	
	приобретение  оборудования для школьных столовых
	3630,8
	3624,1
	
	6,7
	
	1575,8
	1569,1
	
	6,7
	
	1575,8
	1569,1
	
	6,7
	
	

	
	Устройство внутренних санузлов в зданиях общеобразовательных помещений
	1500,0
	1500
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	

	
	1.2. Направление здоровье школьников.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	*Обеспечение питанием обучающихся из малоимущих семей
	23704,2
	
	
	23704,2
	
	4102,9
	
	
	4102,9
	
	4102,9
	
	
	4102,9
	
	

	1.2.2.
	*Обеспечение дополнительным питанием обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений в части бесплатного предоставления молока
	7408,8
	
	
	7408,8
	
	1229,9
	
	
	1229,9
	
	1229,9
	
	
	1229,9
	
	

	
	организация всеобуча по плаванию для учащихся начальной школы
	1086,8
	
	680,1
	406,7
	
	1086,8
	
	680,1
	406,7
	
	406,7
	
	0
	406,7
	
	Мероприятия реализованы в полном объеме, но в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета. Образовалась кредиторская задолженность

	
	организация мероприятий по предупреждению дорожно-трансп. Трвматизма
	40,5
	
	
	40,5
	
	0
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	

	1.2.5.
	Организация районных и участие в областных соревнованиях по туризму
	127,0
	
	
	127
	
	21,7
	
	
	21,7
	
	21,7
	
	
	21,7
	
	

	
	приобретение оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря для МОУ
	4008,7
	
	3700
	308,7
	
	4008,7
	
	3700
	308,7
	
	308,7
	
	0
	308,7
	
	Блок-модули поставлены и смонтированы, но в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета, образовалась кредиторская задолженность.

	
	подготовка оснований, выходов из сливных ям и внешних коммуникаций к санузлам для установки блок-модулей санузлов для СОШ №5,6,11,12
	564,3
	
	
	564,3
	
	564,3
	
	
	564,3
	
	564,3
	
	
	564,3
	
	

	
	1.3. Направление "Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала школы.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Проведение мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей, в том числе по участию во Всероссийских и международных олимпиадах:
	1265,3
	
	
	1265,3
	
	375
	
	
	375
	
	375
	
	
	375
	
	

	
	выполнение мероприятий воспитательной направлености
	389,2
	
	
	389,18
	
	95
	
	
	95
	
	95
	
	
	95
	
	

	
	1.4. Направление "Развитие педагогического потенциала"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	мероприятия, направленные на распространения передового опыта педагогов района , повышение профессионального мастерства
	311,1
	
	
	311,09
	
	41,5
	
	
	41,5
	
	41,5
	
	
	41,5
	
	

	
	1.5. Направление "социальная поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1.
	Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, в т.ч.
	53042,0
	2309,9
	50732,1
	
	
	9933,8
	170,2
	9763,6
	
	
	9556,43
	156,4
	9400,03
	
	
	533,77 - выплаты производились в соответсвии с норматино правовыми актами , договорами, соглашениями РФ и Ростовской области

	1.5.2.1
	-выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
	925,8
	925,8
	
	
	
	170,2
	170,2
	
	
	
	156,4
	156,4
	
	
	
	13,8 т.р. - всем детям-сиротам, переданным в семьи, выплачены единовременные пособия в соответствии с действующим законодательством

	1.5.2.2.
	поддержка граждан РФ, усыновивших (удочеривших) детей
	270,0
	
	270
	
	
	180
	
	180
	
	
	180
	
	180
	
	
	

	1.5.2.3.
	поддержка детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение МОУ после достижения 18 лет
	161,3
	
	161,3
	
	
	46,3
	
	46,3
	
	
	30,9
	
	30,9
	
	
	всем детям, обучающимся после достижения 18 лет, выплачивались ежемесячные пособия

	1.5.3.
	выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством
	22580,6
	771,5
	21809,1
	
	
	3731,2
	0
	3731,2
	
	
	3463,93
	
	3463,93
	
	
	267,27 - плановое значение контингента больше  фактического показателя

	1.5.4.
	выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, и ежемесячного денежного вознаграждения, причитаю-щегося приемным родителям
	25355,6
	612,6
	24743
	
	
	4905,6
	
	4905,6
	
	
	4899,4
	
	4899,4
	
	
	6,2- всем детям-сиротам в приемных семьях производилась ежемесячная выплата пособий в соответствии с действующим законодательством

	1.5.6.
	Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом на внутрирайонном, пригородном транспорте (кроме такси)
	378,0
	
	378
	
	
	64,8
	
	64,8
	
	
	64,8
	
	64,8
	
	
	

	1.5.7.
	организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
	3370,7
	
	3370,7
	
	
	835,7
	
	835,7
	
	
	761
	
	761
	
	
	74,7 т.р. - экономия ФОТ

	                 1.6. Направление "Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования"
	
	
	
	
	
	

	1.6.1.
	Оптимизация сети общеобразовательных учреждений
	финансирование не требуется
	
	
	финансирование не требуется
	
	дальнейшая оптимизация сети может привести к снижению качества оказываемых образовательных услуг

	1.6.2.
	Оптимизация штатной численности общеобразовательных учреждений
	финансирование не требуется
	
	
	финансирование не требуется
	
	В рамках оптимизации штатной численности  сокращены штаты поваров в общеобразовательных учреждениях (12 ед.)

	1.6.3.
	координация  деятельности общеобразовательных учреждений по оптимизации сети
	финансирование не требуется
	
	
	финансирование не требуется
	
	Финансирование не требуется. Работа проводится специалистом органа управления образованием совместно с экономистами.

	
	1.7. Направление "Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.2.
	выполнение работ по капитальному ремонту (выборочному капитальному ремонту) МБДОУ
	12488,0
	
	
	12488
	
	3210,6
	
	
	3210,6
	
	3210,6
	
	
	3210,6
	
	

	
	создание сметной и пректно-сметной документации на капитальный ремонт зданий образовательных учреждений
	545,3
	
	
	545,3
	
	96
	
	
	96
	
	87,7
	
	
	87,7
	
	произведена оплата аванса в размере 20% фактически выполненных работ в соответствии с МК

	
	организация и проведение  комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности МОУ
	7506,2
	
	1491,4
	6014,8
	
	965,7
	
	891,4
	74,3
	
	965,7
	
	891,4
	74,3
	
	

	
	приобретение навесов для мбдоу "Ласточка"
	800,0
	
	
	800
	
	800
	
	
	800
	
	800
	
	
	800
	
	

	
	капитальный ремонт ограждения и территории спортплощадки СОШ №11
	695,5
	
	
	695,5
	
	695,5
	
	
	695,5
	
	695,5
	
	
	695,5
	
	

	
	приобретение автомобиля для продуктов и газовых плит для дошкольных учреждений
	587,2
	
	
	587,2
	
	587,2
	
	
	587,2
	
	587,2
	
	
	587,2
	
	

	
	приобретение мебели для мбдоу
	45,0
	
	
	45
	
	45
	
	
	45
	
	45
	
	
	45
	
	

	
	монтаж системы видеонаблюдения СОШ №1
	360,0
	
	360
	
	
	0
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	

	
	выполнение работ в рамках подготовки образовательных учреждений  к отопительному сезону и к новому учебному году
	4181,4
	
	
	4181,4
	
	0
	
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	выполнение работ по  текущему ремонту  МБДОУ детский сад №14 "Аленушка"
	762,7
	
	
	762,7
	
	762,7
	
	
	762,7
	
	762,7
	
	
	762,7
	
	

	
	1.8. Направление "Развитие службы практической психологии в системе образования"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.1.
	Организация системы мониторинга получения психолого-педагогической помощи детьми с проблемами психофизического и социального развития
	финансирование не требуется
	
	
	финансирование не требуется
	
	Работа ведется органом управления образования. Финансирование не требуется

	1.8.2.
	Координация  деятельности всех заинтересованных служб
	финансирование не требуется
	
	
	финансирование не требуется
	
	Работа ведется органом управления образования. Финансирование не требуется

	1.8.3.
	совершенствование нормативно-правовой базы
	финансирование не требуется
	
	
	финансирование не требуется
	
	Работа ведется общеобразовательными учреждениями. Финансирование не требуется

	1.8.4.
	обеспечение деятельности педагогических работников научно-методическими материалами и разработками в области детской психологии.
	финансирование не требуется
	
	
	финансирование не требуется
	
	Работа ведется общеобразовательными учреждениями. Финансирование не требуется

	1.8.5.
	повышение квалификации педагогов психологов системы образования
	финансирование не требуется
	
	
	финансирование не требуется
	
	В соответствии с планом-графиком повышения квалификации курсы  прошли 3 педагога психолога. Без финансирования.

	
	итого:
	2193415,615
	32906,4
	1198976,6
	889042,115
	72490,5
	427899,6
	6999,8
	243663,6
	162563,2
	14673
	422740,9
	6982,45
	238530,5
	162554,9
	14673
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	6999,8
	243663,6
	162563,2
	
	
	6982,48
	238530,5
	162554,9
	14673
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	


Раздел 4. Дальнейшая реализация программы.

               Одной из важнейших задач реализации программы на 2013-2015 годы является реализация указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

                В  целях исполнения  этих указов предполагается поддержание  средней  заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений на уровне средней заработной платы по экономике региона, и средней заработной платы педработников  дошкольных образовательных учреждений до уровня средней заработной платы  по общему образованию, доведение средней заработной платы педработников  учреждений дополнительного образования  детей в 2014 году – до 85%, в 2015 году – до 90,0% средней заработной платы учителей в Ростовской области.

               На эти цели потребуются выделяются средства из областного бюджета  в виде субвенции на обеспечение гарантий прав на получение бесплатного дошкольного и общего образования. Не менее трети средств, получаемых за счет  реорганизации и оптимизации программных расходов, повышения эффектиности  деятельности учреждений дополнительного образования и других внутренних ресурсов, предполагается направить на повышение оплаты труда педработников учреждений дополнительного образования.

             Для  более полного удовлетворения потребности населения местами  в дошкольных учреждениях  и  с целью оптимизации сети  требуется   ввести дополнительные группы в х. Калинин и с. Большие Салы.

Сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации муниципальной долгосрочной программы показателям, установленным  МДЦП «Развитие образования в Мясниковском районе  на 2010-2015 годы.

	Наименование 

целевых индикаторов
	Единица измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой
	Фактически достигнутые значения показателей

	
	
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений

на 1 персональный компьютер
	человек
	14
	13,3
	10,8
	10,0
	9
	8
	12,7
	11,3
	8,8
	6,8
	
	

	доля учителей, эффективно использующих современные образовательные информационные коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, в общей численности учителей
	процентов
	65
	75
	82
	85
	87
	90
	65,0
	75,0
	81,8
	85,1
	
	

	обеспечение учащихся

8 – 9-х классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки
	процентов
	90
	95
	96
	96,2
	96,5
	98,5
	90
	95
	96
	96,2
	
	

	доля учащихся

10 – 11-х классов, обучающихся

по программам профильного обучения
	процентов
	48,6
	48,7
	48,7
	48,7
	48,7
	48,7
	48,6
	48,7
	48,7
	34,76
	
	

	доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения:

на 1-й ступени 

на 2-й ступени
	процентов
	24

0
	100

0
	100

7
	100

7
	100

28,5
	100

100
	24

0
	100

0
	100

7
	100

7
	
	

	доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме,

от числа выявленных
	процентов
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	

	удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования
	процентов
	81
	90
	95
	95
	96
	97
	76
	76
	78
	96,5
	
	

	доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах
	процентов
	80
	85
	90
	90
	94
	96
	74
	74,8
	78
	90
	
	

	доля выпускников  общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в  единый государственный экзамен  по данным предметам
	процентов
	97
	97,3
	97,4
	98,5
	99
	99,5
	95,7
	96,7
	92,09
	96,41
	
	

	доля семей, имеющих возможность оперативно в электронном виде получать информацию об успеваемости своих детей, в общей численности семей, имеющих детей школьного возраста
	
	0
	0
	2
	5
	10
	20
	0
	8,6
	18,7
	74,9
	
	

	доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных учреждений
	процентов
	63,8
	64,5
	65
	90
	100
	100
	63,8
	64,5
	65
	100
	
	

	обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием


	процентов
	71
	75
	76
	77,5
	78
	78
	71
	75
	94,5
	94,5
	
	

	доля образовательных учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения
	процентов
	90
	95
	100
	100
	100
	100
	90
	95
	100
	100
	
	

	доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	процентов
	39
	39,5
	40
	45
	45
	50
	39
	39,5
	42,56
	45
	
	

	Доля детей, охваченных  отдыхом и оздоровлением
	процентов
	50
	55
	57
	59
	59,5
	60
	75
	87
	90
	93
	
	

	обеспечение школьников услугами дополнительного образования


	процентов
	82
	84
	84
	84
	84
	84
	82
	83,1
	84,9
	84
	
	

	количество обучающихся, принявших участие

в олимпиадах школьного, муниципального и регионального уровней
	человек
	1278
	2923
	2945
	2950
	2950
	3000
	2522
	2923
	2945
	2963
	
	

	доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, принимающих участие

в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности
	процентов
	4
	4
	8
	10
	10
	10
	10
	15
	18,6
	18,6
	
	

	доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, участвующих

в мероприятиях профилактической направленности
	процентов
	80
	90
	100
	100
	100
	100
	86
	93,6
	100
	100
	
	

	доля необучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления
	процентов
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	

	доля педагогических работников системы общего образования, повысивших квалификацию

или прошедших переподготовку,

от их общего числа
	процентов
	20
	20
	20
	20
	· 20
	· 20
	· 23,69
	· 28,27
	· 30,56
	· 28,06
	· 
	· 

	доля педагогических работников  образовательных учреждений района, 

ежегодно прошедших процедуру аттестации  в целях установления соответствия уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), от их общего числа
	процентов
	0,0
	1,0
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0
	10,19
	11,8
	12,87
	32,4
	
	

	доля педагогических работников  образовательных учреждений  района, ежегодно прошедших процедуру аттестации  в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, от их общего числа
	процентов
	0,0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	0,0
	4,0
	9,65
	18,88
	
	

	доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет
	процентов
	7,57
	7,61
	7,63
	7,63
	· 7,65
	· 7,65
	· 23,2
	· 21,13
	· 21,23
	· 11,5

· 
	· 
	· 

	среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (учителей) общеобразовательных учреждений
	рублей
	11750
	14000
	15812
	16680
	16680
	16680
	13292,7
	14954,7
	18968,06
	23429,90
	
	

	доля детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства
	процентов
	78
	80
	80
	80
	80
	80
	71
	72
	71
	61,5
	
	

	доля детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, нуждающихся

в получении жилья, своевременно включенных в сводный список
	процентов


	100


	100
	100
	100
	100
	100
	100


	100
	100
	100
	
	

	доля учреждений, подведомственных муниципальному учреждению «Отдел образования Администрации Мясниковского района»,

для которых сформированы муниципальные задания 
	процентов
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	

	объем муниципальных услуг, предоставляемых дошкольными образовательными учреждениями
	число воспитанников
	1462
	1463
	1470
	1545
	1545
	1545
	1580
	1630
	1675
	
	
	

	услуги начального общего образования
	число учащихся
	1571
	1667
	1750
	1800
	1800
	1800
	1571
	1603
	1750
	1849
	
	

	услуги основного общего образования
	число учащихся
	2067
	1979
	1949
	1980
	2000
	2010
	2067
	1981
	1949
	1978
	
	

	услуги среднего (полного) общего образования
	число учащихся
	628
	530
	487
	490
	500
	510
	628
	530
	487
	459
	
	

	услуги дополнительного образования детей
	число учащихся
	1875
	1898
	1900
	1900
	1900
	1900
	1875
	2002
	1991
	1918
	
	

	среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников общеобразовательных учреждений
	рублей
	10 168
	11 312
	11 482
	12 205
	12 205
	12 205
	11075,43
	
	15225,28
	18685,73
	
	

	средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений

село
	человек
	19,5
	18,9,
	19
	19
	19
	19
	19,5
	18,9
	19
	19,1
	
	

	количество обучающихся, приходящихся

на 1 учителя
	человек
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13,1
	12
	12,5
	12,6
	
	

	доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии,

в общем количестве общеобразовательных учреждений


	процентов
	0


	0


	0 

 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	доля учреждений образования, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией
	процентов
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	

	доля учреждений образования, оснащенных кнопками тревожной сигнализации
	процентов
	45,7
	48,5
	51,4
	51,5
	70
	70
	45,7
	48
	48
	48
	
	

	доля учреждений образования, оснащенных системой видеонаблюдения 
	Количество учреждений
	0
	1
	14
	15
	17
	18
	0
	1
	14
	35
	
	

	доля учреждений образования, оснащенных  системой молниезащиты
	Количество учреждений
	1
	3
	3
	8
	12
	14
	1
	3
	3
	4
	
	

	Охват детей, нуждающихся в психологической помощи
	процентов
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	

	Координация  всех заинтересованных служб
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приведение в соответствие  с требованиями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля педагогов-психологов, обеспеченных,  научно-методическими материалами и разработками в области детской  психологии.
	процентов
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	

	Доля педагогов-психологов,  прошедших курсы повышения квалификации
	процентов
	75%
	80%
	80%
	100%
	100
	100
	75
	80
	80
	
	
	

	Предоставление услуги  по оказанию психолого-педагогической  реабилитации   и коррекции
	Количество детей
	34
	31
	35
	36
	38
	38
	34
	31
	35
	37
	
	

	Повышение эффективности работы педагогов-психологов
	Количество проведенных заседаний
	В соответствии с планом работы РМК
	В соответствии с планом работы РМК
	В соответствии с планом работы РМК
	В соответствии с планом работы РМК
	В соответствии с планом работы РМК
	В соответствии с планом работы РМК
	4
	4
	4
	4
	
	

	Повышение эффективности работы педагогов-психологов
	процентов
	100%
	100%
	100%
	100%
	100
	100
	100%
	100%
	100%
	100
	
	

	Повышение эффективности работы педагогов-психологов
	Количество проведенных мероприятий
	В соответствии с планом работы РМК
	В соответствии с планом работы РМК
	В соответствии с планом работы РМК
	В соответствии с планом работы РМК
	В соответствии с планом работы РМК
	В соответствии с планом работы РМК
	4
	4
	4
	4
	
	

	Повышение уровня  информированности потребителей услуг
	
	По мере необходимости
	По мере необходимости
	По мере необходимости
	По мере необходимости
	По мере необходимости
	По мере необходимости
	
	
	
	
	
	

	 Повышение эффективности работы педагогов-психологов
	
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	
	
	
	
	
	

	Повышение эффективности работы педагогов-психологов
	
	В соответствии с планом инспекционной деятельности отдела
	В соответствии с планом инспекционной деятельности отдела
	В соответствии с планом инспекционной деятельности отдела
	В соответствии с планом инспекционной деятельности отдела
	В соответствии с планом инспекционной деятельности отдела
	В соответствии с планом инспекционной деятельности отдела
	
	
	
	
	
	

	Повышение эффективности работы педагогов-психологов
	
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	
	
	
	
	
	


Управляющий делами 

Администрации Мясниковского района                                                                                         
 А.П.  Кравченко

