8.04.2014 г.                                       ( 516                                    с. Чалтырь
О внесении изменений в постановление

Администрации Мясниковского района

от 18.10.2013г. № 1274
В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 19.08.2013 № 964 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», Администрация Мясниковского района

                                     постановляет:

  
1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 18.10.2013г. № 1274  «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2014 год» изменения, изложив План реализации в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Мясниковского района В.С. Килафяна.
      Глава района                                                                            А.М. Поркшеян

   Приложение к постановлению 

Администрации района 

от 8.04.23014 г. № 516

План реализации муниципальной программы Мясниковского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2014год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Ожидаемый результат  (краткое описание)
	Срок    
реализации 
  (дата)
	Объем расходов <*> (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	Бюджет Мясниковского района
	областной
   бюджет
	федеральный бюджет
	Бюджет сельского поселения
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1
	Подпрограмма 1

«Противодействие коррупции в Мясниковском районе»
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	В результате реализации Программы к 2020 году предполагается:

обеспечить обучение не менее 10 муниципальных служащих по программам противодействия коррупции;

подготовить 15 педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности);

подготовить 15 руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности);

довести до 100 процентов количество обучающихся и воспитанников, прошедших обучение образовательным программам профилактической направленности в общеобразовательных школах (от общего количества обучающихся III ступени); 

повысить долю граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Мясниковского района до 43,7 процента
	весь период
	5
	5
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Основное  мероприятие                   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Разработка и утверждение планов противодействия коррупции в органах местного самоуправления
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	«О разработке и утверждении программ по противодействию коррупции на 2015 – 2020 годы».
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Основное мероприятие Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции в Мясниковском районе.
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления и государственных органов, в том числе при рассмотрении обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по телефону «горячей линии».
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Основное мероприятие
Вопросы кадровой политики
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Организация и осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими Мясниковского района ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе.
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	Проведение проверок в структурных подразделениях, отраслевых(функциональных) органах Администрации Мясниковского района информации коррупционной направленности в отношении муниципальных служащих. 
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	Координация работы по проведению функциональной ротации кадров работников муниципальной службы на тех направлениях и должностях, где особенно велик риск коррупции, и создание кадрового резерва.
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	1.3.4.
	Совершенствование механизмов внутреннего антикоррупционного контроля за деятельностью муниципальных служащих Мясниковского, замещающих наиболее коррупциогенные должности.
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Основное мероприятие

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Мясниковского района и их проектов
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Мясниковского района и их проектов.
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	Привлечение в установленном порядке представителей институтов гражданского общества и общественных организаций к проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Мясниковского района и их проектов.
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Основное мероприятие

Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Мясниковского района.


	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1.
	Проведение мониторингов общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции в Мясниковском районе.
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	1.5.2.
	Проведение антикоррупционного мониторинга в Мясниковском районе
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Основное мероприятие

Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1.
	Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Мясниковском районе мероприятий по противодействию коррупции, в том числе в сфере строительства.
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	1.6.2.
	Обеспечение постоянного обновления информации по противодействию коррупции на официальном сайте Администрации Мясниковского района
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	1.6.3.
	Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации, а также в качестве наружной рекламы.
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	II полугодие
	5
	5
	
	
	
	

	1.6.4.
	Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Мясниковском районе мероприятий по противодействию коррупции, в том числе в сфере строительства.
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Основное мероприятие
Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.1.
	Организация обучения муниципальных служащих на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в органах власти, в том числе ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений 
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	1.7.2.
	Участие в конференциях с представителями государственных органов Ростовской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области, общественных объединений, средств массовой информации по вопросу повышения эффективности взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции 
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	1.7.3.
	Реализация элективных, факультативных курсов, модулей в рамках предметов, дисциплин правовой направленности и проведение «круглых столов», классных часов в образовательных учреждениях
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	1.8.
	Основное мероприятие
Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.1.
	Организация работы с целью устранения избыточных процедур выдачи разрешений или согласований структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации Мясниковского района, выявление платных посреднических услуг, при наличии обращений субъектов малого и среднего предпринимательства


	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	1.8.2.
	Разработка плана мероприятий по развитию жилищного строительства в Мясниковском районе на 2016 –2020 годы 
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	1.8.3.
	Проведение проверок заказчиков на предмет обоснованности заключения дополнительных соглашений к контрактам на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог, с ценой контракта от 20 до 30 млн. рублей
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Основное мероприятие
Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Мясниковского района
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.1.
	Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Мясниковского района информации о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	1.9.2.
	Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте Администрации Мясниковского района информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	1.9.3.
	Развитие МАУ МФЦ Мясниковского района
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	1.9.4.
	Разработка и принятие органами местного самоуправления административных регламентов предоставления гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	1.9.5.
	Координация работы по приведению должностных регламентов муниципальных служащих Мясниковского района в соответствие с принятыми административными регламентами предоставления гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	2.
	Подпрограмма 2
Профилактика экстремизма и терроризма в Мясниковском районе
	Отдел по организационным и общим вопросам
Арабаджиян Ц.Х.
	
	весь период
	1660.0
	1660.0
	
	
	
	

	2.1.
	Основное мероприятие
Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму
	
	увеличить долю учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов на 100 %;

не превысить долю граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве 2 %.
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Мониторинг состояния межэтнических отношений в районе
	Отдел по организационным и общим вопросам

Арабаджиян Ц.Х.
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.
	Организация проведения социологических исследований по гармонизации межнациональных отношений 
	Отдел по организационным и общим вопросам

Арабаджиян Ц.Х.
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	 Проведение совещаний с руководителями образовательных учреждений по вопросам межнационального взаимодействия и профилактики экстремизма
	Начальник МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»

Бзезян Р.В. 
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.
	Организация и проведение межрайонного фестиваля национальных культур Дона
	Начальник МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района»

Чубарян М.О.
	
	II полугодие
	
	
	
	
	
	

	2.1.5.
	Внедрение в работу образовательных учреждений района дополнительных образовательных программ, направленных на формирование толерантности, правовой культуры, профилактику экстремизма среди обучающихся
	Начальник МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»

Бзезян Р.В.
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	2.1.6.
	Координация деятельности общеобразовательных учреждений района по организации и проведению мероприятий по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов                        ( выставки, соревнования, классные часы и и.д.)
	Начальник МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»

Бзезян Р.В.
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	2.1.7.
	Координация деятельности образовательных учреждений района по введению в практику проведения родительских собраний, бесед и консультации по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия
	Начальник МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»

Бзезян Р.В.
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	2.1.8.
	Координация деятельности образовательных учреждений района по вопросам разработки дополнительных содержательных модулей профилактической направленности в рамках учебных курсов ОБЖ., обществознания, истории
	Начальник МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»

Бзезян Р.В.
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	2.1.9.
	Организация проведения «Месячника безопасности» в образовательных учреждениях района, занятия по профилактике заведомо ложных сообщениях об актах терроризма
	Начальник МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»

Бзезян Р.В.
	
	в течение года
	
	
	
	
	
	

	2.1.10.
	Освещение в средствах массовой информации работы по профилактике экстремизма и терроризма, а также результатов деятельности правоохранительных органов по борьбе с их проявлениями
	Отдел по организационным и общим вопросам

Арабаджиян Ц.Х.
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Основное мероприятие
Организационно-технические мероприятия

	Отдел по организационным и общим вопросам

Арабаджиян Ц.Х.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Разработка планов мероприятий по предотвращению  террористических актов в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта
	Заместитель главы Администрации района 

Кешишян Н.С.
	
	в течение года
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.
	Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений образования, здравоохранения, культуры , спорта по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении
	Заместитель главы Администрации района 

Кешишян Н.С.
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	2.2.3.
	Проведение комплексных обследований учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта на предмет проверки режимно-охранных мер, оценки состояния и степени антитеррористической защищенности и оснащенности средствами защиты
	Заместитель главы Администрации района 

Кешишян Н.С.
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	2.2.4.
	Содержание в постоянной готовности врачебно-сестринских бригад лечебно-профилактических учреждений района к действиям по предназначению в зонах чрезвычайных ситуаций в случае совершения террористического акта
	Главный врач МБУЗ МР «ЦРБ»
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Основное мероприятие
Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы
	Начальник МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»

Бзезян Р.В.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1.
	Обеспечение выполнения функций государственными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий.
	Начальник МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»

Бзезян Р.В.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2.
	Образовательными учреждениями
	Начальник МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»

Бзезян Р.В.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Текущий ремонт ограждения МБДОУ детский сад № 1 «Малыш»
	Начальник МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»

Бзезян Р.В.
	
	май
	60.0
	60.0
	
	
	
	

	
	Текущий ремонт ограждения МБДОУ детский сад № 3 «Катюша»
	Начальник МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»

Бзезян Р.В.
	
	апрель май 
	180.0
	180.0
	
	
	
	

	
	Текущий ремонт ограждения МБДОУ детский сад № 4 «Колокольчик»
	Начальник МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»

Бзезян Р.В.
	
	апрель май
	52.0
	52.0
	
	
	
	

	
	Текущий ремонт ограждения МБДОУ детский сад № 15 «Улыбка»
	Начальник МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»

Бзезян Р.В.
	
	апрель май
	190.0
	190.0
	
	
	
	

	
	Установка освещения по периметру МБОУ Чалтырская СОШ №1
	Начальник МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»

Бзезян Р.В.
	
	апрель май
	50.0
	50.0
	
	
	
	

	
	Монтажные и пусконаладочные работы средств тревожной сигнализации МБДОУ и МОУ 
	
	
	апрель май
	128,0
	128,0
	
	
	
	

	2.3.3
	учреждения здравоохранения
	главный врач МБУЗ МР «ЦРБ»

Исаян 
	
	
	1000,0
	1000,0
	
	
	
	

	
	Приобретение и установка видеонаблюдения
	главный врач МБУЗ МР «ЦРБ»

Исаян
	
	апрель
август
	400,0
	400,0
	
	
	
	

	
	Проведение текущего ремонта периметрового ограждения МБУЗ МР «ЦРБ»
	главный врач МБУЗ МР «ЦРБ»

Исаян
	
	апрель

август
	600,0
	600,0
	
	
	
	

	3.
	Подпрограмма 3
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
	Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
О.С. Хейгетян
	В результате реализации Программы к 2020 году предполагается:

снизить распространение незаконного потребления наркотиков;

увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

повысить долю обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности
	
	80.0
	80.0
	
	
	
	

	3.1.
	Основное мероприятие
Организационно-управленческие меры
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Подготовка обращения в Мясниковский районный суд о проведении  анализа  рассмотрения судами уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
	Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О.С. Хейгетян
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.
	Обеспечение деятельности постоянно действующего телефона «Молодежная горячая линия "Останови наркотики!».              
	Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О.С. Хейгетян
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	Создание и реализация  образовательными учреждениями программ, имеющих антинаркотическую направленность.  


	МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»
Р.В. Бзезян
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	3.1.4.
	Обеспечение регулярной на плановой основе работы муниципальной МВК по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Рассмотрение на заседаниях МВК вопрос: 
· морально-нравственного воспитания подростков и молодежи;

· выявления и устранения причин и условий, способствующих незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров;

· повышения эффективности профилактической деятельности, задействованных в этой работе структур местного самоуправления.
	Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О.С. Хейгетян
	
	весь период
I квартал

II квартал

III квартал
	
	
	
	
	
	

	3.1.5.
	Проведение обучающих семинаров для педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей, занимающихся профилактической деятельностью, с участием  врачей-наркологов, психологов, специалиста по работе с молодежью,  специалистов Чалтырского МРО  УФСКН по РО. 
	МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»

Р.В. Бзезян

	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	3.1.6.
	Ведение единого  банка данных безнадзорных, беспризорных детей. 
	МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»

Р.В. Бзезян
Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О.С. Хейгетян


	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	3.1.7.
	Проведение ежемесячных родительских собраний в ОУ района на темы: «Здоровый образ жизни», «Шаг к пропасти», «Спасти своего ребенка», «Где-то есть дом», «Тепло родного очага» и др.
Проведение лекций, бесед, встреч, кинолекториев, правовых лекториев для учащихся и молодежи района. 
	МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»

Р.В. Бзезян

Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О.С. Хейгетян


	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	3.1.8.
	Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни.
	Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О.С. Хейгетян

МБУЗ МР «ЦРБ»
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	3.1.9.
	Проведение мониторинга распространения наркомании и злоупотребления наркотиками среди детей и подростков. 
	МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»

Р.В. Бзезян


	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	3.1.10.
	Проведение социологического исследования социальных процессов в молодежной среде  (анкетирование).

	Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О.С. Хейгетян


	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	3.1.11.
	Обеспечение большего охвата подростков кружковой работой и в клубах по интересам при учреждениях культуры.
	МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района»

М.О. Чубарян

Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О.С. Хейгетян


	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	3.1.12.
	Выявление территорий, особо нуждающихся в расширении физкультурно-оздоровительных и досуговых групп, кружков, 
секций.
	МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района»

М.О. Чубарян

Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О.С. Хейгетян
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Основное мероприятие
Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения
	Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О.С. Хейгетян


	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	Участие в областных мероприятиях по профилактике наркомании (фестивалях, праздниках, акциях, спартакиадах, конкурсах программ, круглых столах и иных мероприятиях).
	Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О.С. Хейгетян


	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	3.2.2.
	Организация в каникулярный период спортивных, культурно-досуговых и других мероприятий  для детей, находящихся в детских оздоровительных лагерях, в том числе пришкольных, направленных на профилактику негативных явлений в детской и подростковой среде.
	МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района»

М.О. Чубарян

Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О.С. Хейгетян

МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»

Р.В. Бзезян


	
	июнь-август
	
	
	
	
	
	

	3.2.3.
	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное и в свободное от учебы время
	МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»

Р.В. Бзезян


	
	июнь-август
	
	
	
	
	
	

	3.2.4.
	Проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними   «группы риска»
	Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О.С. Хейгетян


	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	3.2.5.
	Проведение районной акции «Скажи наркотикам  «Нет»»: 
- проведение   конкурса  рисунков и плакатов (приобретение призов);

-показ художественных и документальных фильмов о вреде наркомании, алкоголя и табакокурения, организация льготных киносеансов для детей и подростков;

-встречи учащейся молодежи с врачами-наркологами, волонтерами;

- проведение тренингов, мониторинга, анкетирования молодежи, ролевых игр
	МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района»

М.О. Чубарян

Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О.С. Хейгетян

МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»

Р.В. Бзезян


	
	II-IV квартал
	10.0
	10.0
	
	
	
	

	3.2.6.
	Организация и проведение кинолектория «Подросток» в целях профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних.
	МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района»

М.О. Чубарян

Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О.С. Хейгетян

МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»

Р.В. Бзезян


	
	октябрь-ноябрь
	
	
	
	
	
	

	3.2.7.
	Проведение районной акции «Молодежь района против наркотиков», посвященной международному Дню борьбы с наркотиками.
	МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района»

М.О. Чубарян

Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О.С. Хейгетян

МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»

Р.В. Бзезян


	
	июнь
	
	
	
	
	
	

	3.2.8.
	Проведение районных   спортивных мероприятий и спортивных акций «Спорт против наркотиков», «Новое поколение выбирает спорт»
	МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района»

М.О. Чубарян


	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	3.2.9.
	Информирование жителей района о законодательстве, запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений.
	МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации Мясниковского района»

М.О. Чубарян

Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О.С. Хейгетян


	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	3.2.10.
	Использование возможности районной газеты «Заря» и телеканала «Гянк» по профилактике наркомании в районе:
- регулярно под рубрикой «Наркомании – бой» публиковать материалы о проводимой профилактической работе органами власти, заинтересованными службами, общественными объединениями;

- под рубриками «Информирует штаб ОВД», «Из зала суда» публиковать оперативные сообщения о проводимой правоохранительными органами работе;

- организовать публикацию серии материалов работников заинтересованных служб о вреде наркомании и ее необратимых последствиях.

Периодически публиковать аналитические статьи о наркоситуации в районе и проводимой профилактической работе.
	Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О.С. Хейгетян

МУП «Редакция газеты Заря»

О.А. Саргсян
	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	3.2.11.
	Приобретение баннеров  антинаркотического содержания
	Администрация Мясниковского района

Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О.С. Хейгетян


	
	I квартал
	30.0
	30.0
	
	
	
	

	3.2.12.
	Приобретение баннеров по профилактике правонарушений и преступлений среди подростов
	Администрация Мясниковского района

Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О.С. Хейгетян


	
	I квартал
	30.0
	30.0
	
	
	
	

	3.2.13.
	Приобретение буклетов, памяток для подростков и родителей по профилактике правонарушений и негативных явлений 
	Администрация Мясниковского района

Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О.С. Хейгетян


	
	I квартал
	10.0
	10.0
	
	
	
	

	3.3.
	Основное мероприятие
Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1.
	Оказание помощи наркозависимых гражданам для реабилитации и лечения.  
	Администрация Мясниковского района

Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О.С. Хейгетян


	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	3.3.2.
	Проведение профилактической работы среди детей и подростков, состоящих на учете у врача-нарколога.
	Администрация Мясниковского района

Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О.С. Хейгетян

ОМВД России по Мясниковскому району


	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Основное мероприятие
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.1
	Оказание содействия правоохранительным органам  в обеспечении комплекса мероприятий по обеспечению контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по следующим направлениям

- меры по контролю соблюдения правил транспортировки хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ

- меры по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с кражами, хищениями, незаконным получением наркотических средств и психотропных веществ
	Администрация Мясниковского района

Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О.С. Хейгетян


	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	3.4.2.
	Оказание содействия правоохранительным органам в участии в областных оперативно-профилактических операциях в целях обнаружения незаконных посевов наркокультур, уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли, выявления правонарушений в системе легального оборота наркотиков, перекрытия каналов их утечки, выявления и ликвидации подпольных нарколабораторий.
	Администрация Мясниковского района

Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О.С. Хейгетян


	
	весь период
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Управляющий делами

Администрации района                                                              А.П. Кравченко                                    
