27.02.2015 г.                                        №  334                                             с. Чалтырь

 Об утверждении отчета о реализации 

 муниципальной программы  
«Информационное общество» за 2014 год
В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 16.09.2013 № 1058 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мясниковского района», постановлением Администрации Мясниковского района от 19.08.2013г. № 964 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013г. №1231 «Об утверждении муниципальной программы Мясниковского района «Информационное общество», Администрация Мясниковского района

постановляет:


1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы    «Информационное общество» за 2014 год, согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Заря» и разместить его на официальном сайте Администрации Мясниковского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Мясниковского района В.С. Килафяна

Глава района





А.М. Поркшеян 

Приложение к постановлению 

Администрации Мясниковского

 района от 27.02.2015г.  № 334
Отчет
о реализации муниципальной программы    «Информационное общество» за 2014 год

Постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013г. № 1231  утверждена муниципальная программа  «Информационное общество». Участниками программы являются  Администрация Мясниковского района, МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района», Отдел ЗАГС Администрации Мясниковского района, МАУ «МФЦ Мясниковского района».

В состав муниципальной программы входят две подпрограммы:
1. Развитие информационных технологий;

2. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Мясниковском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 году составил 7875,8 тыс. рублей.


В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 19.08.2013 № 964 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района» утвержден план реализации муниципальной программы на 2014 год.
1.На реализацию основных мероприятий подпрограммы " Развитие информационных технологий " из бюджета Мясниковского района предусмотрено 1638,2 тыс.руб.
Основные мероприятия подпрограммы:
1.1.  «Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры», в рамках которого будут выполняться мероприятия, направленные на обновление информационной инфраструктуры, сопровождение локальной вычислительной сети Администрации Мясниковского района и подключение к корпоративной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области, обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», обеспечение делопроизводства органов местного самоуправления Мясниковского района, повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам внедрения информационных технологий в деятельность органов власти.

1.2. «Защита информации», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на защиту информации в органах местного самоуправления Мясниковского района, а также выдачу ключей электронной подписи.

1.3. «Развитие систем электронного правительства», в рамках которого будут осуществляться мероприятия по созданию и сопровождению электронных сервисов и информационных систем электронного правительства, развитию и сопровождению системы межведомственного электронного взаимодействия, обеспечению предоставления в электронном виде муниципальных услуг.

1.4. «Использование информационно-телекоммуникационных технологий в образовании», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс образовательных и кадетских учебных заведений, развитие информационно-технологической инфраструктуры образовательных учреждений, повышение квалификации педагогических и руководящих кадров, работников муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, методических служб;

1.5. «Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры и гуманитарного просвещения», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на внедрение современных информационных технологий в сферу культуры и архивное дело;

1.6. «Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения», в рамках которого будут выполнены мероприятия, направленные на повышение безопасности жизнедеятельности населения за счет использования информационно-телекоммуникационных технологий;

1.7. «Создание, развитие и сопровождение информационных систем», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на проектирование, создание, развитие, содержание и сопровождение ведомственных информационных систем и баз данных органов местного самоуправления;

1.8. «Мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества и электронного правительства в Мясниковском районе», а рамках которого будут осуществляться мероприятия, направленные на повышение компьютерной грамотности населения Мясниковского района, популяризацию информационных технологий, проведение прикладных научных исследований, возмещение части затрат по распространению социально значимых программ с использованием электронных средств массовой информации, использование информационных технологий в целях совершенствования деятельности органов власти и муниципальных учреждений.

1.9. «Обеспечение выполнения функций аппарата Администрации Мясниковского района и связи Ростовской области и другие общегосударственные вопросы».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы " Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Мясниковском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг." из бюджета Мясниковского района выделено 6237,6 тыс.руб.
Состав основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении № 1.
Управление, контроль реализации и оценка эффективности подпрограммы.
Основные мероприятия подпрограммы реализованы в соответствии с установленными сроками. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена на основе методики ее эффективности. Запланированные целевые показатели, по мероприятиям подпрограммы, реализованным в 2014 году, достигнуты. Фактическое достигнутое значение целевых показателей соответствуют плановым его значениям. Отклонений фактических результатов не имеется.
В 2014 году в постановление Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 № 1231 «Информационное общество».  вносились изменения:

- Постановление Администрации района от 10.10.2014г. №1666.
Проведение расчета результативности показало, что количественные значения оценок эффективности достижения запланированных результатов соответствует значениям показателей результативности как удовлетворительные показатели результатов. 
Анализом и мониторингом исполнения основных мероприятий муниципальной Программы установлено: 

1) основные мероприятия исполнены в установленные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют; 

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Управляющий делами 

Администрации района                                                   А.П. Кравченко

Приложение  1
к муниципальной программе

Мясниковского района

«Информационное общество»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Мясниковского района «Информационное общество»

	№
п/п
	Номер и наименование    
основного мероприятия
	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия
	Срок
	Ожидаемый     
непосредственный 
результат     
(краткое описание)
	Последствия 
нереализации основного   
мероприятия


	Связь с 
показателями   государственной 
программы    
(подпрограммы)

	
	
	
	начала  
реализации
	окончания 
реализации
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подпрограмма «Развитие информационных технологий»

	1.1.
	Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры
	Администрация Мясниковского района
	2014
	2020
	наличие на территории района современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления;

повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны органов местного самоуправления, повышение готовности и мотивации работников органов местного самоуправления к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности
	технологическое отставание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры района; низкий уровень информированности населения о деятельности органов местного самоуправления; снижение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны органов местного самоуправления, а также готовности и мотивации работников органов местного самоуправления к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности
	

	1.2.
	Защита информации
	Администрация Мясниковского района
	2014
	2020
	обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами местного самоуправления района, бюджетными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг
	нарушение конфиденциальности информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами местного самоуправления района, бюджетными учреждениями и иными организациями; неисполнение требований законодательства Российской Федерации по защите персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг
	

	1.3.
	Развитие систем электронного правительства
	Администрация Мясниковского района
	2014
	2020
	развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития района; обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде
	неисполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
	

	1.4.
	Использование информационно-телекоммуникационных технологий в образовании
	МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»
	2014
	2020
	модернизация образовательного процесса за счет внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий, повышение качества подготовки педагогических кадров
	технологическое отставание образовательного процесса учебных заведений района, несоответствие современным требованиям в части информационно-технологического обеспечения образовательного процесса
	

	1.5.
	Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры и гуманитарного просвещения
	Администрация Мясниковского района
	2014
	2020
	повышение доступности информации о культурном достоянии района для граждан и организаций; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны граждан и организаций, повышение готовности и мотивации граждан и организаций к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей жизнедеятельности
	низкий уровень доступности информации о культурном достоянии региона для граждан и организаций; низкий уровень готовности и мотивации граждан и организаций к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей жизнедеятельности
	

	1.6.
	Создание, развитие и сопровождение информационных систем
	Администрация Мясниковского района
	2014
	2020
	повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет создания соответствующих ведомственных информационно-аналитических систем;

обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления, повышение уровня доверия и взаимодействия, сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей за счет создания новых и модернизации действующих ведомственных информационных систем 
	отсутствие прогрессивного развития механизмов принятия управленческих решения вследствие применения устаревших технологий, снижение уровня информационной открытости органов местного самоуправления, а также уровня доверия и взаимодействия, отсутствие оптимизации затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей 
	

	1.7.
	Мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества и электронного правительства в Мясниковском районе
	Администрация Мясниковского района
	2014
	2020
	вовлечение граждан и, в том числе, молодежи в процесс совершенствования региональных информационных технологий и продвижения их на мировой рынок
	отсутствие современной, развитой, единой информационно-коммуникационной инфраструктуры, сохранение разрозненности отраслевых информационных ресурсов, систем и баз данных, отсутствие продвижения региональных технологий на внешние рынки, отсутствие взаимодействия органов власти и граждан в части инновационного развития сферы информационных технологий
	

	1.8.
	Обеспечение выполнения функций аппарата Администрации Мясниковского района и другие общегосударственные вопросы
	Администрация Мясниковского района
	2014
	2020
	обеспечение единой политики в сфере развития информационных и телекоммуникационных технологий, сетей и средств связи
	низкий уровень готовности Мясниковского района к информационному обществу
	

	2
	Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Мясниковском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

	2.1.
	Развитие деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Мясниковского района
	МАУ «МФЦ Мясниковского района»
	2014
	2020
	расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Мясниковского района
	отсутствие модернизации и совершенствования процесса предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Мясниковского района
	

	2.2.
	Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мясниковского района»
	МАУ «МФЦ Мясниковского района»
	2014
	2020
	организация управления деятельностью многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области, координация мероприятий по совершенствованию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг
	снижение эффективности деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области ввиду отсутствия централизованного управления
	


Приложение 2 

к Отчету о реализации муниципальной программы

«Информационное общество»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа     «Информационное общество»

	1.
	Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления), муниципальными учреждениями в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями
	процент
	23,0
	25,0
	25,0
	

	2.
	Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными
	процент
	98,2
	98,3
	98,3
	


	3.
	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
	процент
	90,0
	91,0
	91,0
	

	Подпрограмма «Развитие информационных технологий»

	1.1.
	Доля рабочих мест в органах местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства
	процент
	30,0
	50,0
	50,0
	

	1.2.
	Доля рабочих мест в сельских поселениях Мясниковского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства
	процент
	10,0
	20,0
	20,0
	

	1.3.
	Доля оцифрованных архивных документов муниципальных архивов
	процент
	-
	0,1
	0,1
	

	1.4.
	Уровень оповещаемости населения
	процент
	79,0
	80,0
	80,0
	

	1.5.
	Доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с органами местного самоуправления Мясниковского района
	процент
	30,0
	31,0
	31,0
	

	Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Мясниковском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

	2.1.
	Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Мясниковского района с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ
	процент
	80,0
	90,0
	90,0
	

	2.2.
	Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Мясниковского района
	процент
	122,0
	130,0
	130,0
	


Приложение 3
к Отчету о реализации муниципальной программы

«Информационное общество»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель

заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма «Развитие информационных технологий»

	1.1
	Основное мероприятие 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	2014
	2020
	2014
	2020
	наличие на территории района современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления;

повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны органов местного самоуправления, повышение готовности и мотивации работников органов местного самоуправления к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности
	наличие на территории района современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления;

повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны органов местного самоуправления, повышение готовности и мотивации работников органов местного самоуправления к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности
	

	1.1.2
	Защита информации
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	2014
	2020
	2014
	2020
	обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами местного самоуправления района, бюджетными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг
	обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами местного самоуправления района, бюджетными учреждениями и иными организациями, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг
	

	1.1.3
	Развитие систем электронного правительства
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	2014
	2020
	2014
	2020
	развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития района; обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде
	развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития района; обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде
	

	1.1.4
	Использование информационно-телекоммуникационных технологий в образовании
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	2014
	2020
	2014
	2020
	модернизация образовательного процесса за счет внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий, повышение качества подготовки педагогических кадров
	модернизация образовательного процесса за счет внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий, повышение качества подготовки педагогических кадров
	

	1.1.5
	Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры и гуманитарного просвещения
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	2014
	2020
	2014
	2020
	повышение доступности информации о культурном достоянии района для граждан и организаций; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны граждан и организаций, повышение готовности и мотивации граждан и организаций к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей жизнедеятельности
	повышение доступности информации о культурном достоянии района для граждан и организаций; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны граждан и организаций, повышение готовности и мотивации граждан и организаций к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей жизнедеятельности
	

	1.1.6
	Создание, развитие и сопровождение информационных систем
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	2014
	2020
	2014
	2020
	повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет создания соответствующих ведомственных информационно-аналитических систем;

обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления, повышение уровня доверия и взаимодействия, сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей за счет создания новых и модернизации действующих ведомственных информационных систем 
	повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет создания соответствующих ведомственных информационно-аналитических систем;

обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления, повышение уровня доверия и взаимодействия, сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей за счет создания новых и модернизации действующих ведомственных информационных систем 
	

	1.1.7
	Мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества и электронного правительства в Мясниковском районе
	Кравченко А.П. – управляющий делами Администрации района
	2014
	2020
	2014
	2020
	вовлечение граждан и, в том числе, молодежи в процесс совершенствования региональных информационных технологий и продвижения их на мировой рынок
	вовлечение граждан и, в том числе, молодежи в процесс совершенствования региональных информационных технологий и продвижения их на мировой рынок
	

	1.1.8
	Обеспечение выполнения функций аппарата Администрации Мясниковского района и другие общегосударственные вопросы
	Управляющий делами Администрации Мясниковского района 

А.П. Кравченко
	2014
	2020
	2014
	2020
	обеспечение единой политики в сфере развития информационных и телекоммуникационных технологий, сетей и средств связи
	обеспечение единой политики в сфере развития информационных и телекоммуникационных технологий, сетей и средств связи
	

	Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Мясниковском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

	2.1
	Основное мероприятие 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Развитие деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Мясниковского района
	МАУ «МФЦ Мясниковского района»
	2014
	2020
	2014
	2020
	расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Мясниковского района
	расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Мясниковского района
	

	2.1.2
	Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мясниковского района»
	МАУ «МФЦ Мясниковского района»
	2014
	2020
	2014
	2020
	организация управления деятельностью многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области, координация мероприятий по совершенствованию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг
	организация управления деятельностью многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области, координация мероприятий по совершенствованию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг
	


Приложение 4
к Отчету о реализации муниципальной программы

«Информационное общество»

Сведения  

об использовании бюджета Мясниковского района, областного бюджета, федерального, бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы «Информационное общество»

  за  2014г.

	Статус
	Наименование       
муниципальной     
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия,

мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа      
	«Информационное общество»


	всего                 
	7875,8
	7248,4

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	7411,9
	6784,6

	
	
	областной бюджет    
	463,9
	463,8

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 1 
	 «Развитие информационных технологий»
	всего                 
	1638,2
	1380,8

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	1190,5
	933,2

	
	
	областной бюджет    
	447,7
	447,6

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 1.1
	создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры
	всего                 
	-
	-

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	-
	-

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 1.2.
	защита информации
	всего                 
	155,0
	45,0

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	155,0
	45,0

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 1.3.
	развитие систем электронного правительства
	всего                 
	30,0
	-

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	30,0
	-

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 1.4.
	использование информационно-телекоммуникационных технологий в образовании
	всего                 
	567,4
	565,4

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	134,6
	132,6

	
	
	областной бюджет    
	432,8
	432,8

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 1.5.
	использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры и гуманитарного просвещения
	всего                 
	75,0
	-

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	75,0
	-

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 1.6.
	создание, развитие и сопровождение информационных систем
	всего                 
	345,9
	337,8

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	345,9
	337,8

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники


	-
	-

	Основное мероприятие 1.7.
	мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества и электронного правительства в Ростовской области
	всего                 
	14,9
	14,8

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	-
	-

	
	
	областной бюджет    
	14,9
	14,8

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 1.8.
	обеспечение выполнения функций аппарата Администрации Мясниковского района  и другие общегосударственные вопросы
	всего                 
	450,0
	417,8

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	450,0
	417,8

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 2
	 Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Мясниковском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
	всего                 
	6237,6
	5867,6

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	6221,4
	5851,4

	
	
	областной бюджет    
	16,2
	16,2

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 2.1
	Предоставление государственных и муниципальных услуг населению (текущее содержание)
	всего                 
	5800,0
	5800,0

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	5800,0
	5800,0

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 2.2.
	Обеспечение защиты персональных данных при организации электронного документооборота при предоставлении государственных и муниципальных услуг (аттестация рабочих мест)
	всего                 
	-
	-

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	-
	-

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 2.3.
	Обеспечение стандарта комфортности при оказании государственной и муниципальной услуги
	всего                 
	50,0
	50,0

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	50,0
	50,0

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 2.4.
	Создание дополнительного центра доступа в с.Чалтырь
	всего                 
	270,0
	-

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	270,0
	-

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 2.5.
	Обеспечение наружным видеонаблюдением центрального офиса
	всего                 
	-
	-

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	-
	-

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 2.6.
	Организация мобильного МФЦ
	всего                 
	-
	-

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	-
	-

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 2.7.
	Обеспечение бесперебойной работы системы ИИС МФЦ (генератор)
	всего                 
	100,0
	-

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	100,0
	-

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 2.8.
	Текущий ремонт удаленных центров доступа
	всего                 
	-
	-

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	-
	-

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 2.9.
	Переоснащение рабочих мест
	всего                 
	-
	-

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	-
	-

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 2.10.
	обеспечение принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг
	всего                 
	17,6
	17,6

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	1,4
	1,4

	
	
	областной бюджет    
	16,2
	16,2

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-


Управляющий делами 

Администрации района                                                                   А.П. Кравченко

