27.02.2015 г.                               № 348                                   с.Чалтырь

Об утверждении отчета о ходе работ по 

муниципальной
 программе Мясниковского района 

«Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование»    за 2014 г.
       В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 16.09.2013 № 1058 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Мясниковского района», постановлением Администрации Мясниковского района от 19.08.2013 г. № 964 «Об утвержденити Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», постановлением Администрации Мясниковского района от 14.10.2013 г. № 1224 «Об утверждении муниципальной программы Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», Администрация Мясниковского района 
                                                 постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по Муниципальной программе Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 2014 год согласно приложению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района  К.Р. Хатламаджияна.

Глава района                                                                     А.М. Поркшеян
                        Результаты реализации программы.
     Общий объем фактически произведенных расходов в 2014 году составил 4541,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 2429,1 тыс. рублей, бюджета Мясниковского района – 1909,8 тыс.рублей и бюджетов сельских поселений – 202,7 тыс. рублей . В соответствии с целями и задачами мероприятия программы распределены по трем подпрограммам. Меры муниципального и правового регулирования муниципальной программой не предусмотрены.
Подпрограмма «Охрана окружающей среды».

  Объем фактически произведенных расходов по подпрограмме составил 24,4 тыс. рублей. Средства использованы на выполнение мероприятия «Организация детско-юношеского экологического движения» (транспортные расходы).

       Уровень экологической культуры и экологического сознания остается довольно низким, что зачастую является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды. Для решения  проблемы необходимо формирование экологического сознания и бережного отношения  к окружающей среде  и повышение уровня экологической культуры населения района в т.ч. путем  привлечения к участию в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды.

Формирование экологической культуры жителей Мясниковского района, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного и бережного отношения граждан к окружающей среде.   
Мероприятие подпрограммы «Организация детско-юношеского экологического движения».
 На реализацию мероприятия из бюджета Мясниковского района использовано 24,4 тыс.рублей. Мероприятие представляет собой транспортные расходы на организацию учебных экологических экскурсий школьников находящихся на площадках с дневным пребыванием на территории образовательных учреждений района. В мероприятиях приняло участие 6 МОУ СОШ Мясниковского района - 160 школьников. Организовано и проведено 6 экологических экскурсий. Реализация мер муниципального и правового регулирования  подпрограммой не предусмотрены.  

 По итогам реализации мероприятия   достигнут  следующий результат:  

- сформировано экологическое  сознание и повышен уровень экологической культуры учащихся МОУ СОШ  района.
Показателями решения задачи являются количество детей,  привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения в т.ч. областных слетах юных экологов.
 Плановые значения показателя (индикатора) 160 детей. Фактически  приняли участие  в мероприятиях 160 детей. Отклонений от плановых показателей не имеется.
Управление, контроль реализации и оценка эффективности

подпрограммы.

Основное мероприятие подпрограммы реализовано в соответствии с  установленными  сроками. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена на основе методики ее эффективности. 

Уровень экологической культуры и экологического сознания остается довольно низким, что зачастую является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды. Формирование экологической культуры жителей Мясниковского района, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного и бережного отношения граждан к окружающей среде, что соответствует     стратегической цели в области экологии направленной на   сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций  и   является одним факторов обеспечивающих  устойчивое экономическое  развитие района. 

Запланированный целевой показатель, по мероприятию подпрограммы реализованном в 2014 году, достигнут. Фактическое достигнутое значения целевого  показателя соответствует плановому его значению.  Отклонений фактических результатов не имеется. Показателями решения задачи являются количество детей,  привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения в т.ч. областных слетах юных экологов.
 Плановые значения показателя (индикатора) 160 детей. Фактически  приняли участие  в мероприятиях 160 детей. Отклонений от плановых показателей не имеется. 

Изменения сроков и объемов средств на реализацию подпрограммы   «Охрана окружающей среды» в 2014 году не вносились.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса».

В настоящее время состояние водных объектов на территории Мясниковского района  характеризуется  заилением и активным  занесением. Образование «наносов» в  руслах  рек и водотоков приводит к невозможности безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод и, как следствие, приводит к затоплению и подтоплению территорий грунтовыми водами населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий  Мясниковского района.

Максимальное антропогенное воздействие   приходится на реки Тузлов и малую реку Мокрый Чалтырь. Причинами загрязнения и занесения водных объектов является сброс в природные водные объекты  недостаточно очищенных  сточных вод с коммунальных  объектов, поступление  без очистки ливневых и  талых вод, поступление взвешенных веществ, в процессе эрозии территорий, неудовлетворительное состояние прибрежных зон. 

Состояние водных объектов района характеризуется  занесением русла малой реки Мокрый Чалтырь в черте с.Чалтырь, на участке с общей протяженностью около 2,5 км, реки Тузлов на участке  сл. Петровка - х. Карпо-Николаевка протяженностью 5,2 км,   зарастанием русла   тростниковой и древесно-кустарниковой растительностью. Сложившаяся ситуация на водных объектах привела к деградации водных ресурсов и     снизило рыбохозяйственную значимость водоемов. Вероятность безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод стала ежегодно снижаться. Негативное воздействие вод на территории населенных пунктов,  на объекты экономики и сельскохозяйственные угодья стало увеличиваться. 

Целью реализации настоящей подпрограммы является устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. 

Решение задачи обеспечения восстановления и экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению, предусматривает выполнение ряда мероприятий, направленных на  расчистку  засоренных и занесенных участков   водных объектов.
Объем фактически произведенных расходов по подпрограмме составил 373,6 тыс. рублей. Средства использованы на выполнение следующих мероприятий:

- «Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь, по ул.Красноармейская», 274,5 тыс. рублей;

- «Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь, по ул.Пионерская», 99,1 тыс.и рублей. 

Мероприятия «Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь, по ул.Красноармейская» и «Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь, по ул.Пионерская»,  представляет собой проведение   русловосстановительных работ, которые включают   в себя работы по  разработке грунта экскаватором в русле реки, с размещением земляных масс в отвалах по берегу реки, разравнивание отвалов с планировкой площадей. 

  Управление, контроль реализации и оценка эффективности 

                                  подпрограммы.

Основные мероприятия подпрограммы реализованы в соответствии с  установленными  сроками. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена на основе методики ее эффективности. Запланированные целевые показатели, по мероприятиям  подпрограммы, реализованным в 2014 году, достигнуты. Фактическое достигнутое значения целевых  показателей соответствуют плановым его значениям.  Отклонений фактических результатов не имеется.

Достижение значений показателей (индикаторов).

Показателями решения задачи являются:

- Протяженность  участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации;

- Количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод;  

- Количество организованных рекреационных зон;

- Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов. 

Плановые и фактические значения показателя (индикаторов) отражены в табличной форме.  Отклонений от плановых показателей не имеется. Достигнутые результаты реализации мероприятий соответствуют   целям  реализации настоящей подпрограммы  и обеспечивают   устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. 

	наименование показателя (индикатора)
	плановое 
значение 
показателя
	фактическое значение показателя

	Протяженность  участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации
	0,35 км
	0,35 км

	Количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод;  
	30 человек
	30 человек

	           Количество организованных рекреационных зон
	1
	1

	Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов
	1
	1


Меры по реализации  подпрограммы.

В 2014 году с целью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий и расширением решаемых задач в подпрограмму постановлениями Администрации Мясниковского района от 19.06.2014 года № 939 и от 10.10.2014 № 1657 внесены  изменения. 

Постановлением от 19.06.2014 года № 939 в подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района»   произведена  передвижка бюджетных ассигнований с предусмотренных на выполнение  мероприятия «Проведение гидрогеологических изысканий и обоснование создания рекреационных зон» на выполнение мероприятия    «Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь, по ул.Пионерская» в сумме 25,0 тыс. рублей и на выполнение вновь вводимого в подпрограмму 3 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мясниковского района» мероприятия «Проведение оценки достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область,  Мясниковский район,   с/п Чалтырское,       с.Чалтырь,        ул.Хошаф-Чорвах,  2»  в сумме 15,0  тыс. рублей.

     Постановлением Администрации Мясниковского района от 10.10.2014 № 1657, в связи с возникшей необходимостью увеличения объема работ по  расчистке реки Мокрый Чалтырь,    откорректированы  объемы финансирования мероприятий  по расчистке реки Мокрый Чалтырь в районе подвесного моста и предусмотрена реализация  мероприятия «Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь, по ул.Красноармейская» на общую сумму 100,0 тыс. рублей. 

   В связи с экологической реабилитацией, восстановлением средообразующих и рекреационных свойств реки Мокрый Чалтырь, достигнутых при реализации мероприятия «Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь, по ул.Пионерская» необходимость в реализации      мероприятия «Проведение гидрогеологических изысканий и обоснование создания рекреационных зон» отпала. Мероприятие исключено из перечня программных мероприятий. 

Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на  

                 территории Мясниковского района».

Объем фактически произведенных расходов по подпрограмме составил 4143,6 тыс. рублей. Средства использованы на выполнение следующих мероприятий:

- Разработка проектно-сметной документации по объекту:  «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф- Чорвах, 2» - 183,6 тыс. рублей;

        - Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов. Приобретение мусоровоза Крымским  с/п, 2631,8 тыс. рублей; 

       - Приобретение мусоровоза  Чалтырскому сельскому поселению 
- 1000,0 тыс. рублей;

       - Оценка достоверности определения сметной стоимости проектных  работ по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф- Чорвах, 2», - 15,0 тыс. рублей.

      - Расходы на приобретение материалов для коммунальной техники, предназначенной для утилизации твердых бытовых отходов – 313,2 тыс. рублей.

Мероприятие по разработке проектно-сметной   документации на рекультивацию объекта размещения твердых бытовых отходов по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф-Чорвах, 2, реализуется  Администрацией Мясниковского района. 

Мероприятие «Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов. Приобретение мусоровоза крымским сельским поселением  включает предоставление субсидий областного бюджета бюджету Крымского сельского поселения Мясниковскогог района,  Ростовской области на софинансирование мероприятий по приобретению мусоровоза.  

Мероприятие «Приобретение мусоровоза  Чалтырскому сельскому поселению» представляет собой выделение средств бюджета Мясниковскогго района на приобретение мусоровоза Чалтырскому сельскому поселению.

Мероприятие «Оценка достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф- Чорвах, 2» включает получение заключения о достоверности сметной стоимости проектно-изыскательских работ  по объекту. 

Мероприятие «Расходы на приобретение материалов для коммунальной техники, предназначенной для утилизации твердых бытовых отходов»  предусматривает  выделение средств бюджета Мясниковского района на приобретение на материалов для коммунальной техники, предназначенной для утилизации ТБО на свалке с.Чалтырь.  

Меры по реализации подпрограммы.

  Постановлением Администрации Мясниковского района от 10.04.2014 года №520 в связи с возникшей необходимостью наращивания материальной базы сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами,  в части приобретения мусоровоза, в подпрограмму     включены расходы на реализацию    мероприятия «Приобретение мусоровоза  Чалтырскому сельскому поселению». Постановлением Администрации Мясниковского района от 19.06.2014 № 939 в мероприятие программы «Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов»  с целью  корректировки объемов  финансирования и уточнения перечня объектов,  которые требуют  первоочередного проведения работ по рекультивации, внесены изменения,  включающие  расходы на реализацию мероприятия по разработке проектно-сметной   документации на рекультивацию объекта размещения твердых бытовых отходов по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф-Чорвах, 2. Вышеуказанным постановлением, с целью получения сведений о достоверности определения сметной стоимости проектных работ по объекту «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф-Чорвах, 2» в подпрограмму включено   мероприятие «Оценка достоверности определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф- Чорвах, 2».       

Постановлением Администрации Мясниковского района от 02.12.2014 № 2002 для обеспечения стабильной работы коммунальной техники, обеспечивающей утилизацию твердых бытовых отходов на свалке с.Чалтырь, в подпрограмму включено мероприятие  «Расходы на приобретение материалов для коммунальной техники, предназначенной для утилизации твердых бытовых отходов».

Управление, контроль реализации и оценка эффективности    

                                  подпрограммы. 

Основные мероприятия муниципальной программы реализованы в соответствии с  установленными  сроками. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена на основе методики ее эффективности. 

      Стратегической целью в области экологии является  сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций, обеспечение экологической безопасности. 

      Устойчивое экономическое развитие района может быть обеспечено при условии поддержания соответствующего качественного состояния окружающей среды, предотвращения ЧС природного характера, уменьшения негативного воздействия хозяйственной деятельности. 
Основные мероприятия муниципальной программы реализованы в соответствии с  установленными  сроками. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена на основе методики ее эффективности.
Достижение значений показателей (индикаторов).
Показателями решения задачи на 2014 год являются:

- охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Запланированный целевой показатель, по мероприятию, реализованному в 2014 году, достигнут. Фактическое достигнутое значение целевых  показателей соответствуют плановому  значению.  Отклонений фактических результатов не имеется. Достигнутый результат реализации мероприятия подпрограммы  соответствует   целям  реализации настоящей подпрограммы  повышению качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.
Управляющий делами

Администрации района                                  А.П. Кравченко  
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная  программа
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

	1.
	Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов
	единиц


	6
	6
	6
	

	Подпрограмма 1

«Охрана окружающей среды в Мясниковском районе»

	11.1.
	Количество детей,  привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения 


	человек
	160
	160
	160


	

	                                                                                                  Подпрограмма 2   
                                                             «Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района»                                                                                                     

	22.1.
	Протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации
	км
	0,25
	0,35
	0,35
	

	2.2.
	Протяженность новых  сооружений  берегоукрепления
	км
	-
	-
	-
	

	2.3.

	Количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод
	чел.
	30
	20
	20
	

	2.4.
	Количество организованных рекреационных зон
	ед
	-
	1
	1
	

	2.5.
	Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов
	ед.
	1
	1
	1
	

	Подпрограмма 3
«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на
территории Мясниковского района»

	3.1.
	Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов
	процентов
	84
	85
	85
	

	3.2.
	Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот
	га
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	

	


-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по сельским поселениям Мясниковского района 

	№ п/п
	Показатель    
   (индикатор)   
 (наименование)
	Ед.   
изм.
	Наименование    сельского поселения Мясниковского района
	Значения показателей       
  (индикаторов) муниципальной   
     программы, подпрограммы      
    муниципальной программы    

	Обоснование  
  отклонений   
   значений    
  показателя   
 (индикатора)  
   на конец    
отчетного года 
 (при наличии)

	
	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма 3

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории

Мясниковского района»

	1.
	Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов
	проценты
	все поселения 
	84
	85
	85
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	


--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель

заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Мясниковском районе»                                                                                               

	1.1
	Основное мероприятие 1.1 «Организация детско-юношеского экологического движения»
	Администрация Мясниковского района. 

 МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района»
	2014
	2020
	2014
	2014
	формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения
	Организовано и проведено 6 экологических экскурсий в целях  формирования экологического  сознания и повышения уровень экологической культуры  160 учащихся МОУ СОШ  района
	

	Подпрограмма 2  «Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района»

	1.2.1
	Основное мероприятие 2.1 «Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь по ул.Пионерская»
	Администрация Мясниковского района. 

отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	2014
	2014
	2014
	2014
	Протяженность участка водного объекта, на котором выполнены мероприятия по русловосстановлению составит 0,35 км. Количество населения защищенного от негативного воздействия вод составит 30 человек. 

 Восстановление средообразующих свойств. Экологическая реабилитация водного  объекта и создание зон рекреации.
	выполнены мероприятия по русловосстановлению на площади 0,35 км. Количество населения защищенного от негативного воздействия вод составило 30 человек. 


	

	Подпрограмма 3 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории       Мясниковского района»                         

	2.1
	Основное мероприятие 3.1 «Разработка проектно-сметной документации по объекту: Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф Чорвах., 2» 
	Администрация Мясниковского района, 

отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	2014
	2014
	2014
	2014
	Сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства 
	Разработана проектно-сметная документация по объекту: Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф Чорвах., 2»
	

	2.1.1
	Основное мероприятие 3.3

«Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов»

приобретение мусоровоза Крымскому с/п
	Администрация Мясниковского района, 

отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. Администрация Чалтырского с/п
	2014
	2014
	2014
	2014
	повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов,

сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов
	охват 85% населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов


	

	2.1.2
	Основное мероприятие 3.3.1.

«Приобретение мусоровоза Чалтырскому с/п»
	Администрация Мясниковского района, 

отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. Администрация Чалтырского с/п
	2014
	2014
	2014
	2014
	повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов,

сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов
	охват 85% населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов


	

	2.1.3
	Основное мероприятие 3.4  «Оценка достоверности сметной стоимости проектных работ по объекту: Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф Чорвах., 2»  

 
	Администрация Мясниковского района, 

отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	2014
	2014
	2014
	2014
	получение заключения о достоверности сметной стоимости по объекту. 


	заключение о достоверности определения сметной стоимости от 11.12.2014  № Р61-4-6-1-1247-14 по объекту «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф Чорвах., 2»  .
	

	
	Основное мероприятие 3.5

Расходы на приобретение материалов для коммунальной техники, предназначенной для утилизации твердых бытовых отходов
	Администрация Мясниковского района, 

отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
	2014
	2014
	2014
	2014
	приобретение  материалов для  обеспечения эффективной работы коммунальной техники, предназначенной для утилизации ТБО
	эффективная работа коммунальной техники, предназначенной для утилизации ТБО.
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	


Оценка результатов реализации мер правового регулирования

	№
	Вид акта
	Основные  
 положения
	Ответственный 
 исполнитель
	Сроки принятия
	Примечание (результат реализации;
причины  отклонений)

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Принятие дополнительных нормативно-правовых актов не планировалось


Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 3 данного приложения (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Сведения  

об использовании бюджета Мясниковского района, областного бюджета, 

федерального, бюджетов сельских поселений 

и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Мясниковском районе   за  2014 г.

	Статус
	Наименование       
муниципальной     
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия,

мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа      
	Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Мясниковском районе
	всего                 
	6846,3
	4541,6

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	2013,8
	1909,8

	
	
	областной бюджет    
	4629,8
	2429,1

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	202,7
	202,7

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 1 
	Охрана окружающей среды в Мясниковском районе
	всего                 
	25,0
	24,4

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	25,0
	24,4

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 1.1
	Организация детско-юношеского экологического движения (транспортные расходы
	всего                 
	25,0
	24,4

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	25,0
	24,4

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Подпрограмма 2
	Развитие водохозяйственного комплекса Мясниковского района
	всего                 
	375,0
	373,6

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	375,0
	373,6

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	…
	
	
	
	

	Основное мероприятие  2.1.
	Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь, по ул.Пионерская


	всего                 
	275,0
	274,5

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	275,0
	274,5

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие  2.2.
	Расчистка реки Мокрый Чалтырь в с.Чалтырь, по ул Красноармейская
	всего                 
	100,0
	99,1

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	100,0
	99,1

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	…
	
	
	
	

	Подпрограмма 3
	Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мясниковского района                         
	всего                 
	6446,3
	4143,6

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	1613,8
	1511,8

	
	
	областной бюджет    
	4629,8
	2429,1

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	202,7
	202,7

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 3.1.
	Разработка проектно-сметной документации по объекту: Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф-Чорвах, 2
	всего                 
	2384,3
	183,6

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	183,6
	183,6

	
	
	областной бюджет    
	2200,7
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 3.3.
	Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов
	всего                 
	3631,8
	3631,8

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	1000,0
	1000,0

	
	
	областной бюджет    
	2429,1
	2429,1

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	202,7
	202,7

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 3.4.
	Оценка достоверности определения сметной стоимости проектных работ по объекту: Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф Чорвах, 2
	всего                 
	15,0
	15,0

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	15,0
	15,0

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	Основное мероприятие 3.5.
	Расходы на приобретение материалов для коммунальной техники, предназначенной для утилизации твердых бытовых отходов
	всего                 
	415,2
	313,2

	
	
	бюджет Мясниковского района 
	415,2
	313,2

	
	
	областной бюджет    
	-
	-

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-

	
	
	бюджет сельских поселений 
	-
	-

	
	
	внебюджетные источники
	-
	-

	...            
	
	
	
	

	...                                      
	
	
	


